## Iniciativas PO-2018
Seq | Área | Iniciativa
1 | SAF | [CAD] Implementar Gerir Finanças e Arrecadação
2 | SUE | [CAD] Implementar Gerir Controles Internos e Riscos
3 | SAF | [CAD] Implementar Gerir Aquisições e Contratos
4 | SUE | [CAD] Implementar Gerir Planejamento
5 | SUE | [CAD] Implementar Gerir Inteligência Institucional
6 | SFI | [CAD] Implementar Realizar Fiscalização Regulatória
7 | APC | [CAD] Implementar Gerir Comunicação
8 | SGI | [CAD] Implementar Gerir Informação e Conhecimento
9 | ARI | [CAD] Implementar Gerir Relacionamento Institucional
10 | SOR | [CAD] Implementar Gerir Recursos à Prestação
11 | SRC | [CAD] Implementar Acolher e Tratar Demandas dos Consumidores
12 | SAF | [CAD] Implementar Gerir Pessoas
13 | SCP | [CAD] Implementar Realizar Gestão Econômica da Prestação
14 | SGI | [CAD] Implementar Gerir Serviços de TI
15 | SPR | [CAD] Implementar Gerir Regulamentação
16 | CD | [CAD] Implementar Tratar Demandas Decisórias
17 | SAF | [CAD] Implementar Gerir Infraestrutura e Serviços
18 | PFE | [CAD] Implementar Realizar Suporte Jurídico
19 | OUV | Avaliação da Satisfação dos Usuários com os Serviços Prestados pela Anatel
20 | SOR | Implementar novo modelo de outorga e licenciamento
21 | APC | Promover ações de orientação para provedores regionais
22 | SCO/SFI | Acompanhar e fiscalizar a execução dos compromissos firmados nos TACs
23 | AIN | Elaborar e implementar programa de fortalecimento das relações internacionais
24 | ARI | Elaborar e Implementar Plano de Ação de fortalecimento da relação institucional
25 | SCO | Implementar novo modelo de gestão da qualidade
26 | SCO | Apresentar RBR compatível com necessidade de revisão do modelo de prestação do serviço

## LN 2018
IDT | Área | Memorando resposta | Necessidades indicadas | Gerência | Análise GIDS/GIMR/GIIB | Tratamento
IDT01 | SAF | Memo. nº 50/2017/SEI/SAF (SEI nº 1938464) | Informou que ficam mantidas as demandas e priorizações já consideradas no do PDTI vigente, sendo acrescidas as solicitações de Solução de TI, SEI nºs 1925928 (Sistema de Desenvolvimento de Talentos da Anatel - SDTA) | GIDS | Atendimento por meio de Manutenções evolutivas pontuais | Demanda atendida por meio da ação "Prorrogar serviço para manutenção evolutiva de sistemas - Fábrica" prevista no PDTIC 2018
IDT02 | SAF | Memo. nº 50/2017/SEI/SAF (SEI nº 1938464) | 1941772 (Implantação de solução de CMMS - Computerized Maintenance Management System) | GIMR | Apesar do memorando de resposta indicar a necessidade, o DOD ainda não foi encaminhado para a SGI e a demanda descrita não contempla as específicações mínimas necessárias para a contratação da solução. Assim, entende-se pelo adiamento da contratação para o próximo ano, a depender da oficialização corretada demanda. | Não previsto no PDTIC 2018 | Data de Recebimento pela SGI: 26/10/2017 Pontos necessários cuja ausência impactam/impedem na/a realização para contratação: - Alinhamento ao PDTIC atual (considerando ser uma revisão); - Não havendo tais informações, necessita-se de especificações mínimas sobre a operação da solução a ser contratada, para que se possa orçar a solução e incluí-la na revisão do PDTIC, tais como: - Número de licenças necessárias; e - Funcionalidades mínimas necessárias.
IDT03 | SAF | Memo. nº 50/2017/SEI/SAF (SEI nº 1938464) | 1941824 (Modernização do sistema fechado de circuito de TV - CFTV) | GIMR | Apesar do memorando de resposta indicar a necessidade, o DOD ainda não foi encaminhado para a SGI e a demanda descrita não contempla as específicações mínimas necessárias para a contratação da solução. Assim, entende-se pelo adiamento da contratação para o próximo ano, a depender da oficialização corretada demanda. | Não previsto no PDTIC 2018 | Data de Recebimento pela SGI: 26/10/2017 Pontos necessários cuja ausência impactam/impedem na/a realização para contratação: - Alinhamento ao PDTIC atual (considerando ser uma revisão); - Indicação de fonte de recursos; - Especificações mínimas, tais como: - Número de câmeras necessárias; - Não havendo tais informações, necessita-se de especificações mínimas sobre a operação da solução a ser contratada, para que se possa orçar a solução e incluí-la na revisão do PDTIC, tais como: - Tipo de câmera (móvel ou fixa); - Necessidade de operação com infravermelho; - Funcionalidades para acesso às gravações e número de licenças; - Período mínimo para menutenção das gravações, redundância de operação, etc.
IDT04 | SAF | Memo. nº 50/2017/SEI/SAF (SEI nº 1938464) | 1812198 (Manutenção evolutiva do SAV) | GIDS | Atendimento por meio de Manutenções evolutivas pontuais | Demanda atendida por meio da ação "Prorrogar serviço para manutenção evolutiva de sistemas - Fábrica" prevista no PDTIC 2018
IDT05 | SAF | Memo. nº 50/2017/SEI/SAF (SEI nº 1938464) | 1767131 e 1798655 (referentes ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Contratos - SICAC) | GIDS | Atendimento por meio de Manutenções evolutivas pontuais, condicionado à fomalização da Solicitação de Solução de TI (SSTI) | Demanda atendida por meio da ação "Prorrogar serviço para manutenção evolutiva de sistemas - Fábrica" prevista no PDTIC 2018
IDT06 | SAF | Memo. nº 50/2017/SEI/SAF (SEI nº 1938464) | 1952460 (Sistema Orçamento) | GIDS | Atendimento por meio de Manutenções evolutivas pontuais, condicionado à fomalização da Solicitação de Solução de TI (SSTI) | Demanda atendida por meio da ação "Prorrogar serviço para manutenção evolutiva de sistemas - Fábrica" prevista no PDTIC 2018
IDT07 | SCO | Memo. nº 59/2017/SEI/SCO (SEI nº 1936367) | Informou não ter novas demandas a formalizar, mantendo a previsão inicialmente levantada. | GIDS | Atendimento por meio de Manutenções evolutivas pontuais, condicionado à fomalização da Solicitação de Solução de TI (SSTI) | Demanda atendida por meio da ação "Prorrogar serviço para manutenção evolutiva de sistemas - Fábrica" prevista no PDTIC 2018
IDT08 | SCP | Memo. nº 38/2017/SEI/SCP (SEI nº 1936371) | Manutenções evolutivas no SIACCO (SEI nº 1934853) | GIDS | Atendimento por meio de Manutenções evolutivas pontuais, condicionado à fomalização da Solicitação de Solução de TI (SSTI) | Demanda atendida por meio da ação "Prorrogar serviço para manutenção evolutiva de sistemas - Fábrica" prevista no PDTIC 2018
IDT09 | SCP | Memo. nº 38/2017/SEI/SCP (SEI nº 1936371) | Manutenções evolutivas no SGPS (SEI nº 1925088) | GIDS | Atendimento por meio de Manutenções evolutivas pontuais, condicionado à fomalização da Solicitação de Solução de TI (SSTI) | Demanda atendida por meio da ação "Prorrogar serviço para manutenção evolutiva de sistemas - Fábrica" prevista no PDTIC 2018
IDT10 | SCP | Memo. nº 38/2017/SEI/SCP (SEI nº 1936371) | Manutenções evolutivas no SAMIC (SEI nº 1935979) | GIDS | Atendimento por meio de Manutenções evolutivas pontuais, condicionado à fomalização da Solicitação de Solução de TI (SSTI) | Demanda atendida por meio da ação "Prorrogar serviço para manutenção evolutiva de sistemas - Fábrica" prevista no PDTIC 2018
IDT11 | SCP | Memo. nº 38/2017/SEI/SCP (SEI nº 1936371) | APP Comparador de Preços (SEI nº 1917772) | GIDS | Atendimento por meio de Manutenções evolutivas pontuais, condicionado à fomalização da Solicitação de Solução de TI (SSTI) | Demanda atendida por meio da ação "Contratar serviços de suporte aos Apps Móveis: Sustentação, Manutenção Evolutiva, Análises (Instalações, frequência de uso, Fluxo de uso, Qualidade), Manutenção Preditivas" prevista no PDTIC 2018
IDT12 | SCP | Memo. nº 38/2017/SEI/SCP (SEI nº 1936371) | Aquisição de infraestrutura para a realização de áudio e videoconferências (SEI nº 1934648) (LN 2016 LN IN IDT 049) | GIMR | Dado o volume de contratações previstas e decisão anterior da CITI de se utilizar o LYNC prioritariamente, a necessidade não poderá ser atendida em 2018. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT13 | SFI | Memo. nº 50/2017/SEI/FISF/SFI (SEI nº 1938633) | a) Desenvolvimento de sistema para gerenciar os bens e produtos apreendidos (SEI n.º 1923880); | GIDS | Adoção de ferramenta open-source ou evolução do SCIF (2019) | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT14 | SFI | Memo. nº 50/2017/SEI/FISF/SFI (SEI nº 1938633) | b) Evoluções no Sistema de Controle de Instrumentos de Fiscalização – SCIF com vistas à integração com os sistemas Patrim, SEI e FISCALIZA (novo Sistema de Gestão da Fiscalização) (SEI n.º 1929709); | GIDS | Atendimento por meio de Manutenções evolutivas pontuais, condicionado à fomalização da Solicitação de Solução de TI (SSTI) | Demanda atendida por meio da ação "Prorrogar serviço para manutenção evolutiva de sistemas - Fábrica" prevista no PDTIC 2018
IDT15 | SFI | Memo. nº 50/2017/SEI/FISF/SFI (SEI nº 1938633) | c) Conversão dos dados coletados pelos equipamentos de medição de Radiação Não Ionizante – RNI (MonitEM), em situações em que o equipamento está operando de maneira não fixa, em formato aceito para processamento pelo sistema MOSAICO e disponibilizado no Portal da Anatel (SEI n.º 1927561); | GIDS | Atendimento por meio de Manutenções evolutivas pontuais, condicionado à fomalização da Solicitação de Solução de TI (SSTI) | Demanda atendida por meio da ação "Prorrogar serviço para manutenção evolutiva de sistemas - Fábrica" prevista no PDTIC 2018
IDT16 | SFI | Memo. nº 50/2017/SEI/FISF/SFI (SEI nº 1938633) | d) Criação de integração entre o Sistema de Gestão da Fiscalização – FISCALIZA e o SEI (SEI n.º 1929004); e) Criação de integração entre o Sistema de Gestão da Fiscalização – FISCALIZA e o sistema FOCUS (SEI n.º 1930210); | GIDS | Atendimento por meio de Manutenções evolutivas pontuais, condicionado à fomalização da Solicitação de Solução de TI (SSTI) | Demanda atendida por meio da ação "Prorrogar serviço para manutenção evolutiva de sistemas - Fábrica" prevista no PDTIC 2018
IDT17 | SFI | Memo. nº 50/2017/SEI/FISF/SFI (SEI nº 1938633) | f) Inclusão nos Relatórios EMSAT das Estações Terrenas cadastradas no MOSAICO (SEI nº 1930420); e | GIDS | Atendimento por meio de desenvolvimento interno, condicionado à fomalização da Solicitação de Solução de TI (SSTI) | Será atendida por meio de desenvolvimento interno e não será necessário constar do PDTIC
IDT18 | SFI | Memo. nº 50/2017/SEI/FISF/SFI (SEI nº 1938633) | g) Geração de Gráfico de Ocupação dos Transponders e Cálculo da Taxa de Ocupação da Faixa Licenciada (SEI nº 1930911). | GIDS | Atendimento por meio de desenvolvimento interno, condicionado à fomalização da Solicitação de Solução de TI (SSTI) | Será atendida por meio de desenvolvimento interno e não será necessário constar do PDTIC
IDT19 | SOR | Memo. nº 57/2017/SEI/SOR (SEI nº 1938482) | Manutenções evolutivas no MOSAICO (SEI nº 1539043) dentre outras já previstas (LN 2016 LN ND IDT 026) | GIDS | Atendimento por meio de Manutenções evolutivas pontuais e duas novas contratações de fábrica de software, condicionado à fomalização das respectivas Solicitação de Solução de TI (SSTI) e Documento de Oficialização de Demanda (DOD) | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT20 | SOR | Memo. nº 57/2017/SEI/SOR (SEI nº 1938482) | Manutenções evolutivas no SAVAM (SEI nº 1926762) Demanda de BI relacionada a informações sobre o setor de satélite (SEI nº 1771800). | GIDS | SAVAM: O sistema não está sendo mantido pela SGI (e existe demanda para refactoring dele dentro do escopo do Mosaico). BI: atendimento por desenvolvimento interno. | Não previsto no PDTIC 2018
IDT21 | SOR | Memo. nº 61/2017/SEI/SOR (SEI nº 1972189) | Manutenções evolutivas relativas aos procedimentos de certificação e homologação de produtos descritas nos documentos SEI nº 53500.066007/2017-76, 53500.053324/2017-22, 53500.074707/2017-34, 53500.074726/2017-61, 53500.074820/2017-10, 53500.074850/2017-26, 53500.075188/2017-21, 53500075611/2017-93, 53500075636/2017-97, 53500075887/2017-71, 53500075872/2017-11, 53500075893/2017-29, 53500075898/2017-51, 53500075901/2017-37, 53500075908/2017-59, 53500075916/2017-03. | GIDS | Atendimento por meio de Manutenções evolutivas pontuais e duas novas contratações de fábrica de software, condicionado à fomalização das respectivas Solicitação de Solução de TI (SSTI) e Documento de Oficialização de Demanda (DOD) | Demanda atendida por meio da ação "Prorrogar serviço para manutenção evolutiva de sistemas - Fábrica" prevista no PDTIC 2018
IDT22 | SOR | Memo. nº 61/2017/SEI/SOR (SEI nº 1972189) | Sistema para acompanhamento e controle do processo de Gestão por Desempenho, formalizada por meio do Documento de Oficialização da Demanda (DOD) constante do Processo nº 53500.074818/2017-41. | GIDS | A demanda precisa ser formalizada e devidamente especificada pela AFPE. | Não previsto no PDTIC 2018
IDT23 | SPR | Memo. nº 60/2017/SEI/PRRE/SPR (SEI nº 1935641) | Solução para venda de ativos de RF (SEI nº 53500.060390/2017-59) (LN 2016 LN ND IDT 026) | GIDS | Embora a demanda seja para novo sistema, será desenvolvido Estudo Técnico Preliminar (ETP) para avaliação de qual solução será mais adequada. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT24 | SPR | Memo. nº 60/2017/SEI/PRRE/SPR (SEI nº 1935641) | Solução para base de informações de infraestrutura de telecomucações /backhaul (SEI nº 53500.060397/2017-71) | GIDS | Atendimento por meio de desenvolvimento interno, condicionado à fomalização da Solicitação de Solução de TI (SSTI) | Será atendida por meio de desenvolvimento interno e não será necessário constar do PDTIC
IDT25 | SRC | Memo. nº 28/2017/SEI/SRC (SEI nº 1937914) Memo. nº 29/2017/SEI/SRC (SEI nº 1940962) | Novas demandas: a) Desenvolvimento de Sistema de Acompanhamento e Gestão do Programa de Gestão por Resultado (SEI nº 1937327) | GIDS | A demanda precisa ser formalizada e devidamente especificada pela AFPE. | Não previsto no PDTIC 2018
IDT26 | SRC | Memo. nº 28/2017/SEI/SRC (SEI nº 1937914) Memo. nº 29/2017/SEI/SRC (SEI nº 1940962) | b) Desenvolvimento de Sistema de Gestão e Otimização de Dados de Atendimento (SEI nº 1937647). | GIDS | Demanda será oportunamente avaliada após o detalhamento da necessidade. | Não previsto no PDTIC 2018
IDT27 | SRC | Memo. nº 28/2017/SEI/SRC (SEI nº 1937914) Memo. nº 29/2017/SEI/SRC (SEI nº 1940962) | Demandas formalizadas em exercícios anteriores e consideradas no PDTI da Anatel: a) Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Contratos da Central de Atendimento da Anatel - SGC (SEI nº 1940210) | GIDS | Será estudada a melhor solução para atendimento da demanda. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT28 | SRC | Memo. nº 28/2017/SEI/SRC (SEI nº 1937914) Memo. nº 29/2017/SEI/SRC (SEI nº 1940962) | b) Continuidade do desenvolvimento do Sistema de Acolhimento e Tratamento de Solicitações - SATS (SEI nº 1939996) | GIDS | Atendimento por meio de Manutenções evolutivas pontuais, condicionado à fomalização da Solicitação de Solução de TI (SSTI) | Demanda atendida por meio da ação "Remodelar o sistema FOCUS, com objetivo de Prover solução para Acolher e Tratar Demandas dos Consumidores" prevista no PDTIC 2018
IDT29 | SRC | Memo. nº 28/2017/SEI/SRC (SEI nº 1937914) Memo. nº 29/2017/SEI/SRC (SEI nº 1940962) | c) Sustentação e Manutenção Evolutiva de App Anatel Consumidor (SEI nº 1940124) | GIDS | Atendimento por meio de Manutenções evolutivas pontuais, condicionado à fomalização da Solicitação de Solução de TI (SSTI) | Demanda atendida por meio da ação "Contratar serviços de suporte aos Apps Móveis: Sustentação, Manutenção Evolutiva, Análises (Instalações, frequência de uso, Fluxo de uso, Qualidade), Manutenção Preditivas" prevista no PDTIC 2018
IDT30 | SRC | Memo. nº 28/2017/SEI/SRC (SEI nº 1937914) Memo. nº 29/2017/SEI/SRC (SEI nº 1940962) | d) Sustentação e Manutenção Evolutiva do Sistema FOCUS (SEI nº 1940168) (LN 2016 LN ND IDT 010 / LN ID IDT 169) | GIDS | Atendimento por meio de Manutenções evolutivas pontuais, condicionado à fomalização da Solicitação de Solução de TI (SSTI) | Demanda atendida por meio da ação "Remodelar o sistema FOCUS, com objetivo de Prover solução para Acolher e Tratar Demandas dos Consumidores" prevista no PDTIC 2018
IDT31 | APC | Memo. nº 87/2017/SEI/APC (SEI nº 1974616) | Desenvolvimento de módulo para a análise dos acessos ao Teia – Google Analytics ou plug in do Newscoop, por exemplo – que permita à APC a extração de dados qualificados sobre os acessos às notícias e informações publicadas, de modo a viabilizar a melhoria contínua dos esforços de comunicação interna desenvolvidos pela área. | GIMR | Demanda não formalizada. | Não previsto no PDTIC 2018 | Demanda não formalizada
IDT32 | APC | Memo. nº 87/2017/SEI/APC (SEI nº 1974616) | Aquisição de equipamentos de informática com maior capacidade de processamento e armazenamento, mais adequados, portando, às especificidades dos trabalhos desenvolvidos pela Assessoria | GIMR | Demanda não formalizada. | Não previsto no PDTIC 2018 | Demanda não formalizada
IDT33 | ARI | Memo. nº 1117/2017/SEI/ARI (SEI nº 1924696) | Informou que durante o ano de 2018 poderá ser necessário formalizar demandas pontuais de manutenção do SIAL. | GIDS | Demanda será oportunamente avaliada após o detalhamento da necessidade. | Não previsto no PDTIC 2018
IDT34 | SGI | GIMR | Implantar ferramenta de gerenciamento de serviços de TI, adotando os processos de gerenciamento de evento, de problemas e de configurações e de mudança, com o objetivo de Aprimorar o gerenciamento de serviços de acordo com a biblioteca da infraestrutura de TI (ITIL) (LN 2016 LN IN IDT 163 / LN IN IDT 243) | GIMR | A ação está prevista no escopo do projeto de implantação do MP Gerir Serviços de TI. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT35 | SGI | GIMR | Implantar processo de gestão de demandas (Fraqueza: Falta de gestão de capacidade de atendimento e surgimento de demandas ad-hoc) | GIMR | Demanda atendida por recursos próprios. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT36 | SGI | GIMR | Adquirir equipamentos para manutenção e aperfeiçoamento do ambiente de trabalho de microinformática - Desktops (LN 2016 LN IN IDT 049) | GIMR | Aquisição de desktops, considerando o final da garantia dos desktops atuais da Agência em outubro de 2018 e novas demandas das áreas. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT37 | SGI | GIMR | Adquirir equipamentos para manutenção e aperfeiçoamento do ambiente de trabalho de microinformática - Notebooks (LN 2016 LN IN IDT 049) | GIMR | Aquisição de novos notebooks, considerando que a garantia dos notebooks atuais expirou em maio de 2017 e novas demandas das áreas. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT38 | SGI | GIMR | Adquirir solução para manutenção e aperfeiçoamento do ambiente de trabalho de microinformática - Adquirir impressora portáteis (LN 2016 LN IN IDT 049) | GIMR | Dado o volume de contratações previstas e as prioridades definidas pelo Planejamento Estratégico da Agência e o baixo valor por considerado por estado, sugere-se que a ação seja realizada centralizada em uma GR. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT39 | SGI | GIMR | Adquirir software com as funcionalidades do Red Hat Satellite (gerenciamento de ambientes do Red Hat Enterprise Linux e outras infraestruturas da Red Hat) ou com as funcionalidades do Centrify; ou software de auditoria e segurança da informação, com objetivo de adquirir recursos de softwarer para infraestrutura de TIC (LN 2016 LN IN IDT 244) | GIMR | Solução necessária para gestão centralizada e padronizada do ambiente de produção Red Hat, dado o grande número de ativos de informação. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT40 | SGI | GIMR | Contratar o fornecimento de certificados do tipo A1 para Equipamentos para comprovação de autencidades dos sítios da Anatel na Internet (LN 2016 LN CE IDT 023) | GIMR | Certificado necessário para garantia da segurança das informações dos sítios e sistemas da Agência. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT41 | SGI | GIMR | Renovar subscrição de suporte dos softwares de segurança da informação: Antivírus e anti-spam | GIMR | Softwares necessários para melhoria da segurança da informação na utilização de equipamentos de microinformática do serviço de correio eletrônico da Agência | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT42 | SGI | GIMR | Receber e operacionalizar antivírus e antispam | GIMR | Implantação dos softwares adquiridos pela IDT41 | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT43 | SGI | GIMR | Prorrogar o contrato do STFC Nacional DDR, LDN e LDI (LN 2016 LN CE IDT 021) | GIMR | Serviço de telefonia fixa necessário ao bom funcionamento das atividades da Agência | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT44 | SGI | GIMR | Prorrogar o contrato do SMP Nacional (LN 2016 LN CE IDT 021) | GIMR | Serviço de telefonia móvel necessário ao bom funcionamento das atividades da Agência | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT45 | SGI | GIMR | Prorrogar o Serviço de Suporte à Produção (Ambientes Computacionais e Aplicações Departamentais) (LN 2016 LN CE IDT 022) | GIMR | Serviço de suporte necessário para a garantia do funcionamento adequado do ambiente computacional da Agência e consequentemente aos sistemas que atendem à sociedade. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT46 | SGI | GIMR | Prorrogar Serviço de Suporte à Redes (Administração, operação e segurança da rede da Agência) (LN 2016 LN CE IDT 022) | GIMR | Serviço de suporte necessário para a garantia do funcionamento da rede de computadores e a busca pela garantia da segurança das informações da Agência e aos sistemas que atendem à sociedade. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT47 | SGI | GIDS | Prorrogar a prestação do serviço de manutenção evolutivas e sustentação de sistemas (LN 2016 LN CE IDT 217 / LN IE IDT 001) | GIMR | Serviço de manutenção evolutiva e sustentação dos sistemas da Agência necessário para a manutenção de suas operações. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT48 | SGI | GIMR | Contratatar a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva para equipamentos de balanceamento de carga de aplicações (LN 2016 LN CE IDT 073 LN CE IDT 300) | GIMR | Os equipamentos de balanceamento de imprescindíveis para a garantia da estabilidade e do bom funcionamento do ambiente de produção e consequentemente aos sistemas que atendem à sociedade. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT49 | SGI | GIMR | Implementar solução de manutenção preventiva e corretiva para equipamentos de balanceamento de carga de aplicações | GIMR | Implantação da garantia contratada por meio da IDT48. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT50 | SGI | GIMR | Prorrogar o serviço de acesso à Internet (Clicknet) (LN 2016 LN CE IDT 298) | GIMR | Serviço de acesso à Internet necessário ao bom funcionamento das atividades da Agência e ao acesso da sociedade aos serviços prestados pela Anatel. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT51 | SGI | GIMR | Contratar serviço de acesso à Internet em substituição à Telebrás (LN 2016 LN CE IDT 298) | GIMR | Contratação do link redundante de internet com vistas a garantia da continuidade do acesso da sociedade aos serviços prestados pela Anatel. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT52 | SGI | GIMR | Instalar serviço de acesso à Intenet (LN 2016 LN CE IDT 298) | GIMR | Implantação do serviço de acesso à internet contratado por meio da IDT51. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT53 | SGI | GIMR | Prorrogar serviço de interligação dos dispositivos de fiscalização à rede corporativa | GIMR | Dada a necessidade de contratação de novos links para interligação dos dispositivos de fiscalização, responsáveis pelo monitoramento do espectro relacionadas às atividades da SFI, à rede de dados da Anatel, o serviço utilizado atualmente necessita ser prorrogado até que se conclua o processo de contratação. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT54 | SGI | GIMR | Contratar novos links de interligação dos dispositivos de fiscalização à rede corporativa (LN 2016 LN CE IDT 303) | GIMR | Serviço de interligação dos dispositivos de fiscalização, responsáveis pelo monitoramento do espectro relacionadas às atividades da SFI, à rede de dados da Anatel. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT55 | SGI | GIMR | Implantar novos links de interligação dos dispositivos de fiscalização à rede corporativa (LN 2016 LN CE IDT 303) | GIMR | Implantação do serviço de interligação dos dispositivos de fiscalização descrito na IDT 55. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT56 | SGI | GIMR | Contratar serviço de interligação de unidades descentralizadas da Anatel (LN 2016 LN CE IDT 303) | GIMR | Serviço de interligação da rede de dados das unidades descentralizadas da Anatel à rede de dados da Sede, necessário para acesso à infraestrutura de TI, ao funcionamento do serviço de telefonia corporativa, acesso aos sistemas e demais ativos de informação da Agência. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT57 | SGI | GIMR | Instalar e configurar rede de acesso. | GIMR | Implantação do serviço de interligação da rede de dados da IDT56 | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT58 | SGI | GIMR | Prorrogar serviço da Central de Serviços - Service Desk (LN 2016 LN CE IDT 301) | GIMR | Prorrogação do contrato de prestação de serviço da empresa responsável pelo atendimento de N1 e N2 aos usuários dos serviços de TI da Agência. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT59 | SGI | GIMR | Efetivar o moving de parte dos equipamentos do datacenter (LN 2016 LN CE IDT 296) | GIMR | Realizar a movimentação dos equipamentos da Célula B do Datacenter da Anatel para o datacenter da RNP visando a busca pela garantia da continuidade dos serviços da Anatel e o cumprimento integral do contrato do GCN. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT60 | SGI | GIMR | Prorrogar o serviço de outsourcing de impressão (LN 2016 LN IN IDT 049) | GIMR | Serviço necessário para a manutenção do recurso de impressão da Sede. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT61 | SGI | GIMR | Prorrogar contrato de serviço para a emissão de certificados digitais e-CPF A3, com ou sem token, para pessoa física (LN 2016 LN CE IDT 022) | GIMR | Certificados de segurança necessários para utilização no SEI pelos usuários da Anatel | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT62 | SGI | GIMR | Atualizar serviço de correio eletrônico da Anatel | GIMR | Dada a descontinuidade do suporte da versão atual do Exchange utilizado pela Anatel, verifica-se a necessidade de sua atualização (segurança e melhoria do serviço de correio eletrônico). | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT63 | SGI | GIMR | Adquirir switches para Sede, GRs e UOs, com o objetivo de Adquirir recursos de hardware para infraestrutura de TIC (LN 2016 LN IN IDT 163 LN IN IDT 243) | GIMR | Equipamentos necessários para o funcionamento da rede de acesso local de todas às unidades da Anatel, garantindo a interligação dos computadores dos usuários ao datacenter da Agência. Os equipamentos atuais não estão mais cobertos pela garantia e em caso de defeito, corre-se o risco de descontinuidade de acesso dos usuários conectados ao equipamento. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT64 | SGI | DOD - 53500.077300/2017-69 (GIIB) | Adquirir novos escâneres de produção e roletes para os escâneres sem garantia | GIMR | Equipamentos a serem utilizados pela Biblioteca no cumprimento de suas atribuições. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT65 | SGI | DOD - 53500.061810/2017-14 (GIIB) | Adquirir impressoras térmicas com bobinas e ribbons | GIMR | Equipamentos a serem utilizados pela Biblioteca no cumprimento de suas atribuições. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT66 | SGI | GIMR | Propor Catálogo de serviços baseado no Negócio (Fraqueza: Dificuldade de definição do SLA entre TI e as áreas de negócio) | GIMR | A ação está prevista no escopo do projeto de implantação do MP Gerir Serviços de TI. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT67 | SGI | GIMR | Implantar solução para gerenciamento de equipamentos pessoais (ex.: BYOD, NAP) | GIMR | Solução a ser implantada visando a melhoria da segurança dos ativos de informação da Agência e em cumprimento às determinações da Auditoria Interna. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT68 | SGI | GIMR | Realizar ações com o objetivo de atender as necessidades identificadas na Pesquisa de Satisfação dos Usuários Internos de TIC da Agência (Fraqueza: Dificuldade de implantação de medidas para garantir a satisfação dos usuários da SGI) | GIMR | Ações visando o aprimoramento da gestão dos serviços de TI da Agência, dados os resultados da pesquisa realizada em 2017. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT69 | SGI | GIIB | Contratatar Serviço de Correspondência Expressa com os Correios (2018) (LN 2016 IDT LN GIIB 112) | GIIB |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT70 | SGI | GIMR | Atualização do pacote Microsoft Office para versão mais atual | GIMR | Dado o volume de contratações previstas e as prioridades definidas pelo Planejamento Estratégico da Agência a contratação deverá ser adiada para o próximo ano, apesar da necessidade de atualização do pacote. | Não previsto no PDTIC 2018 | Demanda não formalizada
IDT71 | SFI | DOD - 53500.065735/2017-61 (FISF) | Solução de Impressão Portátil para Uso pela Fiscalização | GIMR | Dado o baixo valor da aquisição por estado, o volume de contratações previstas e as prioridades definidas pelo planejamento estratégico, sugere-se que tal contratação seja realizada em cada gerência regional como forma de agilizar a aquisição e o atendimento da necessidade apontada. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT72 | SFI | DOD - 53500.068454/2017-60 (FISF) | Solução de scanner portátil para uso pela fiscalização | GIMR | Dado o volume de contratações previstas e as prioridades definida, sugere-se que a ação seja realizada centralizada em uma GR. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT73 | SFI | DOD - 53500.065776/2017-57 (FISF) | Solução de Impressão de Etiquetas para Protocolo, Controle de Bens e Pessoas | GIMR | Dado o volume de contratações previstas e as prioridades definida, sugere-se que a ação seja realizada centralizada em uma GR. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT74 | SFI | DOD - 53500.068361/2017-35 (FISF) | Solução de Armazenamento de Dados, Portátil, com Alta Capacidade | GIMR | Dado o volume de contratações previstas e as prioridades definida, sugere-se que a ação seja realizada centralizada em uma GR. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT75 | SFI | DOD - 53500.062679/2017-11 (FISF) | Software de Edição de Vídeo | GIMR | Dado o volume de contratações previstas e as prioridades definida, sugere-se que a ação seja realizada centralizada em uma GR. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT76 | SFI | DOD - 53500.064101/2017-91 (FISF) | Software para Análise de Antenas | GIMR | Dado o volume de contratações previstas e as prioridades definida, sugere-se que a ação seja realizada centralizada em uma GR. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT77 | SAF | LN PDTI 2017-2019 - SEI 0968246 | Fornecimento de novo sistema de arrecadação e cobrança (LN 2016 LN ND IDT 030) | GIDS |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT78 | SGI | EGD OE 06 | Testes de acessibilidade fazendo parte dos requisitos para comprovação da execução das entregas e sua homologação Nível 1 e Nível 2 | GIDS |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT79 | SGI | EGD OE 07 | Realizar compartilhamento de sistemas com outros órgãos da APF | GIDS |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT80 | SGI | PEI OE 01 PE Sistemas de Qualidade | Primeira onda (Fundação SOA) do plano de transformação para projetos novos | GIDS |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT81 | SGI | PE Sistemas de Qualidade LN CE IDT 313 | Prorrogar serviço de estruturação, desenvolvimento, suporte, apoio, configuração e monitoramento de melhorias de arquitetura de sistemas (2018) (LN 2016 LN CE IDT 313) | GIDS |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT82 | SGI | PE Sistemas de Qualidade LN CE IDT 311 LN CE IDT 310 | Prorrogar Serviços de estruturação, suporte, aferição e apoio na gestão de dados | GIDS |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT83 | SGI | PE Sistemas de Qualidade LN CE IDT 312 | Prorrogar serviço de configuração, suporte, gestão e monitoramento de middleware SOA | GIDS |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT84 | SGI | LN CE IDT 061 | Contratar serviço de aferição e validação de métricas | GIDS |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT85 | SGI | Análise SWOT | Realizar ações com objetivo de sanar as fraquezas identificadas na análise de SWOT realizada durante a elaboração do PDTIC 2017-2019 | GIDS |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT86 | SGI | LN IDT 186 | Elaborar Estudo Técnico Preliminar para identificar qual solução a ser adota para ferramenta de geoprocessamento | GIDS |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT87 | SGI | LN IDT 18 | Aplicativos: Sustentação, Manutenção Evolutiva, Análises (Instalações, frequência de uso, Fluxo de uso, Qualidade), Manutenção Preditivas (LN 2016 LN CE IDT 18) | GIDS |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT88 | SAF | Memo. nº 50/2017/SEI/SAF (SEI nº 1938464) DOD - Processo nº 53500.205625/2015-86 (AFIS) | Renovação da subscrição de suporte do Patrim (LN 2016 LN CE IDT 105) | GIMR | Contratação de suporte técnico para o Patrim, com função de controle e acompanhamento do seu acervo mobiliário, tido como imprescindível pela área demandante. | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT89 | SAF | Memo. nº 50/2017/SEI/SAF (SEI nº 1938464) DOD - Processo nº 53500.205625/2015-86 (AFIS) | Implantação do Patrim (LN 2016 LN CE IDT 105) | GIMR | Realizar a implantação do Patrim, conforme contratação a ser realizada para atendimento à IDT88 | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT90 | SGI | PO 2018 | Nessessidade de implantação do MP Gerir Serviços de TI | GIDS |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT91 | SGI | OE EGD 01 | Promover o engajamento da sociedade civil com os dados publicados por meio de concursos, eventos e/ou hackathons, com objetivo de atingir o nível 2 de disponibilização de uso e dados abertos. | GIIB |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT92 | SGI | OE EGD 03 | Identificar e estimar lista de riscos (impacto, probabilidade e nível de risco), avaliados (priorização) e definir lista de ações para tratamento, com objetivo de Implementar os itens 3.1.4 a 3.1.7 da Norma Complementar 02/IN01/DSIC/GSIPR, de 13/10/2008 (GRSIC) | GIIB |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT93 | SGI | EGD OE 04 | Cadastrar no Portal de Serviços do Governo Federal Serviços Digitais, de modo a Expandir em 40% a proporção de serviços públicos digitais em relação aos cadastrados no Portal de Serviços | GIIB |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT94 | SGI | GIIB | Prorrogar contrato com Serpro para acesso às bases de dados de CPF/CNPJ - INFOCONV (2018) (LN 2016 IDT LN GIIB 166) | GIIB |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT95 | SGI | GIIB | Prorrogar o Contrato GIIB nº 05/2016 (Montreal) de serviço de apoio ao Protocolo/Arquivo/Biblioteca/Portal (2018) (LN 2016 IDT LN GIIB 74) | GIIB |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT96 | SGI | GIIB | Prorrogar o Contrato Nacional de Serviço de Correspondências e Malote com os Correios (2018) (LN 2016 IDT LN GIIB 112) | GIIB |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT97 | SGI | GIIB | Prorrogar o Contrato de Livreiro (2018) (LN 2016 IDT LN GIIB 184) | GIIB |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT98 | SGI | GIIB | Realizar estimativa de previsão de gasto e emitir nova RMS para suportar o gasto com Publicação Oficial no DOU (2018) | GIIB |  | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT99 | SPR | Memorando nº 67/2017/SEI/PRRE/SPR (SEI nº 2015634) | Acesso a base de informação que contenha relatórios de inteligência regulatória com alertas, detalhamentos, bases de dados e benchmarks sobre a evolução da discussão de temas do setor de telecomunicações nas principais regiões do mundo (em especial Américas, Europa e Ásia-Pacifico). | GIDS | Adquirir Bases de dados/informações/conhecimentos identificadas durante o processo de levantamento de necessidades de dados e informações (Cullen - produto "Direito da Concorrência") | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT100 | SRC | Memorando nº 57/2017/SEI/RCRC/SRC (SEI nº 2026704) | Acesso completo ao banco de dados de CPF/CNPJ da Receita Federal para realizar atualização em massa nos cadastros dos usuários do FOCUS | GIIB | Adquirir Bases de dados/informações/conhecimentos identificadas durante o processo de levantamento de necessidades de dados e informações (CPF/CNPJ - Receita Federal-Apuração Especial) | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT101 | SGI | SGI | Acesso a base de conhecimento da Gartner em suporte à TI | GIIB | Adquirir Bases de dados/informações/conhecimentos identificadas durante o processo de levantamento de necessidades de dados e informações (Gartner) | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT102 | SPR | Memorando nº 33/2017/SEI/PRPE/SPR (SEI nº 2016708) | Desenvolver os dashboards dos indicadores estratégicos relativos às Etapas II e III, conforme documento "Solicitação de Solução de TI" nº 2019004. (IDT 2016 IDT 2016 LN ND IDT 288, LN ND IDT 241, IDT LN GIIB 107) | GIIB | Publicar os produtos do projeto e entrega da Etapa II e III dos indicadores estratégicos (bases que possuem dados que compõem os indicadores Índice de Qualidade do relacionamento, Índice de Qualidade da rede e Índice de Satisfação ANATEL), com objetivo de Prover solução para Gerir Informação e Conhecimento (Elaborar e implementar programa para reestruturar a Gestão da Informação) | Ação prevista no PDTIC 2018
IDT103 | SGI | GIIB | Renovar subscrição de suporte técnico do software de Sophia Biblioteca | GIIB | Renovar subscrição de suporte técnico do software de Sophia Biblioteca | Ação prevista no PDTIC 2018
| SUE |  |  |  | Não houve formalização de demanda para 2018 | Não previsto no PDTIC 2018
| SCD |  |  |  | Não houve formalização de demanda para 2018 | Não previsto no PDTIC 2018
| GPR |  |  |  | Não houve formalização de demanda para 2018 | Não previsto no PDTIC 2018
| AIN |  |  |  | Não houve formalização de demanda para 2018 | Não previsto no PDTIC 2018
| ATC |  |  |  | Não houve formalização de demanda para 2018 | Não previsto no PDTIC 2018
| CRG |  |  |  | Não houve formalização de demanda para 2018 | Não previsto no PDTIC 2018
| OV |  |  |  | Não houve formalização de demanda para 2018 | Não previsto no PDTIC 2018

## PDTIC 2018
Contratação / Prorrogação | Responsável | IDT do Levantamento de Necessidades | ID Iniciativa | Iniciativas do PDTIC | ID Ação | ID pós revisão | Ações | Priorização pós revisão | Quantidade de servidores necessários para execução da ação | Nome dos servidores que provavelmente executarão a ação | Plano de Gestão de Pessoas - Tipo de capacitação necessária (Formação Básica-Especializada / Formação Técnica-Especializada / Formação Gerencial) | Plano de Gestão de Pessoas - Evento de Capacitação (Curso, Treinamento, Congresso, etc.) | Plano de Gestão de Pessoas - Instituição ou Instrutor Interno | Plano de Gestão de Pessoas - Custo Estimado por Pessoa | Plano Orçamentário - Investimento previsto na LOA | Plano Orçamentário - Investimento previsto na LOA (Ajustado) | Plano Orçamentário - Custeio previsto na LOA | Plano Orçamentário - Custeio previsto na LOA (Ajustado) | Plano Orçamentário - Observações para acompanhamento pela SGI | Link para ficha do projeto | Data de início da vigência contratual | Prev Jan | Exec Jan | Prev Fev | Exec Fev | Prev Mar | Prev Mar | Prev Abr | Exec Abr | Prev Mai | Exec Mai | Prev Jun | Exec Jun | Prev Jul | Exec Jul | Prev Ago | Exec Ago | Prev Set | Exec Set | Prev Out | Exec Out | Prev Nov | Exec Nov | Prev Dez | Exec Dez | Detalhamento dos percentuais | Situação da Ação e Justificativa | Observações Gerais
n/a | GIMR | IDT34 PO 2018 | IN05 | Implementar Gerir Serviços de TI | A027 | A001 | Implantar ferramenta de gerenciamento de serviços de TI, adotando os processos de gerenciamento de evento, de problemas e de configurações e de mudança, com o objetivo de Aprimorar o gerenciamento de serviços de acordo com a biblioteca da infraestrutura de TI (ITIL) | Estratégico | 16 | Responsável: Wesley Paesano Lins Adriano César Dias Cléoben Gomes Lopes Patrick Rocha Henriques de Moura Rogério Abreu dos Santos Uenio Paulo de Souza Gomes André Gustavo Farias Gonçalves Eduardo Takafashi Márcio Augusto Formiga Vanessa Macedo dos Anjos | Formação Básica- Especializada | ITIL (Caso não tenha sido realizado em 2017) | RNP | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a | [6 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 25% - Mapeamento dos processos ITIL a serem aplicados; 50% - Customização da ferramenta de acordo com os processos da Anatel para os processos a serem implantados; 75% - Inclusão do catálogo de serviços e criação das filas de suporte com as devidas permissões; 100% - Ferramenta gerenciamento de suporte em ambiente de Produção. |  | Ação será iniciada em abril
n/a | GIMR | IDT35 PO 2018 | IN05 | Implementar Gerir Serviços de TI | A159 | A002 | Implantar processo de gestão de demandas de infraestrutura de TI (Fraqueza: Falta de gestão de capacidade de atendimento e surgimento de demandas ad-hoc) (De 2017 para 2018) | Estratégico | 7 | Responsável: Wesley Paesano Lins Adriano César Dias Cléoben Gomes Lopes Patrick Rocha Henriques de Moura Rogério Abreu dos Santos Uenio Paulo de Souza Gome | Formação Técnica Especializada | Gestão de Demandas | RNP SISP | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100% |  |  |  | 10% - Mapear e aprovar o processo; 25% - Definir o catálogo e prospectar ferramenta; 50% - Implantar ferramenta; 75% - Popular ferramenta; 100% - Divulgar novo catálogo e rodar o processo
Contratação | GIDS | IDT83 | IN05 | Implementar Gerir Serviços de TI | A096 | A003 | Contratar ferramentas e serviços de configuração, suporte, gestão e monitoramento de middleware SOA (De 2017 para 2018) | Estratégico | 5 | Responsável: Leandro de Lima Lira Thiago Pereira de Brito Vieira Danilo Balby Silva Castanheira Thiago De Matos Batista Leonardo França de Carvalho | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 600000 | 2100000 | Configuração, suporte, gestão e monitoramento de middleware SOA - PDTI: (A097) TEMA:USUAR-TI SUBITEM:08 CONTRATADO:Novo Contrato PROJETO:PG6 | n/a | 2018-06-30 | 30% |  | 40% |  | 55% |  | 70% |  | 90% |  | 100% | [13 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajuste (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF)
n/a | GIDS | IDT80 | IN05 | Implementar Gerir Serviços de TI | A088 | A004 | Implementar plano de ação para modernização da arquitetura e garantia de qualidade de sistemas. Implementar a primeira onda (Fundação SOA) do plano de transformação para projetos novos propostos pela HPE durante a fase VI.1.a e revisitada durante a fase VI.3. O plano de transformação deve ser aplicado aos projetos novos executados durante a vigência deste PDTIC. | Estratégico | 5 | Responsável: Thiago Pereira de Brito Vieira Danilo Balby Silva Castanheira Marx Gomes Van Der Linden Márcio Vinícius de Moura Ribeiro Leonardo França de Carvalho | Formação Técnica-Especializada | Verificar se a capacitação solicitada em 2017 foi realizada. Caso negativo demandar. | A definir | A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | Os custos estão inseridos nas contratações específicas de apoio ao projeto. | Link | n/a |  |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  |  |  | 35% |  |  |  | 55% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100% |  | 5% - Metodologia para selecionar serviço do modelo canônico e seu serviço de back-end associado; 10% - Processo de deploy em ambientes; 15% - Metodologia para especificação de requisitos e projeto de software (desenho da solução); 35% - Metodologia para identificar componentes legados que podem atender o contrato do serviço; 55% - Definição de aceleradores, para geração de código e construção de serviços; 75% - Padrão de codificação de serviço conforme arquitetura e padrões de desenvolvimento; 100% - Metodologia para testar serviço e Metodologia para identificar serviço a ser modernizado; A métrica de avaliação dos resultados deve considerar o percentual de requisitos funcionais e não-funcionais dos projetos novos consideradas com qualidade boa ou ótima pelas áreas requisitantes. Para a aferição desta métrica, devem ser consideradas apenas os projetos concluídos ou as funcionalidades homologadas pelos requisitantes. Escopo 2018: Construção serviços SOA Objetivo: Definir como um serviço será construído através do processo de desenvolvimento e através da nova arquitetura de serviços Entrega Final: Metodologia de desenvolvimento de projetos atualizada para adotar a construção de serviços SOA
n/a | GIDS | IDT77 PO 2018 | IN01 | Implementar Gerir Finanças e Arrecadação | A111 | A005 | Concluir o desenvolvimento do ARCO, com o objetivo de Prover solução para Gerir Finanças e Arrecadação (Sistema em operação definitiva) | Estratégico | 5 | Responsável: Leandro Max Fernando Ribeiro Marx Gomes Van Der Linden Rodney Riquelme da Cunha Antônio Carlos | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor previsto no contrato de manutenção evolutiva da fábrica | http://integra/PWA/SGI/sistemas/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PWA/SGI/sistemas/Project%20Documents/PDTIC_2017-2019-Fichas_de_projeto_GIDS_.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fintegra%2FPWA%2FSGI%2Fsistemas%2Fdefault%2Easpx&DefaultItemOpen=1 | n/a | [8 empty] | 30% |  |  |  | 60% | [7 empty] | 90% |  | 100% |  | 30% - Manutenções evolutivas (Cadastro de Receitas, Lançamentos, Arrecadação, Boletos, Suspensão de Exigibilidade e Restituição e Compensação) 60% - Manutenções Evolutivas (Notificação e Editais, Integração com o SEI) 90% - Desenvolvimento dos demais módulos necessários para o funcionamento do sistema e não contemplados no caminho crítico (Conciliação contábil) 100% - Integração dos módulos para implantação e disponibilização em produção. |  | Ação iniciada em 2017
n/a | GIDS | IDT77 PO 2018 | IN01 | Implementar Gerir Finanças e Arrecadação | Ref A111 | A006 | Realizar integrações entre o ARCO e outros sistemas, com o objetivo de Prover solução para Gerir Finanças e Arrecadação | Estratégico | 5 | Responsável: Leandro Max Fernando Ribeiro Marx Gomes Van Der Linden Rodney Riquelme da Cunha Antônio Carlos | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor previsto no contrato de manutenção evolutiva da fábrica | http://integra/PWA/SGI/sistemas/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PWA/SGI/sistemas/Project%20Documents/PDTIC_2017-2019-Fichas_de_projeto_GIDS_.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fintegra%2FPWA%2FSGI%2Fsistemas%2Fdefault%2Easpx&DefaultItemOpen=1 | n/a | [12 empty] | 40% |  |  |  | 60% |  | 80% |  |  |  | 100% |  | 40% - Integração STEL 60% - Integração Mosaico 80% - Integração com os demais sistemas de outorga 100% - Integração com sistemas administrativos e outros |  | Ação iniciará em 2017
n/a | GIDS | IDT77 PO 2018 | IN01 | Implementar Gerir Finanças e Arrecadação | Ref A111 | A007 | Realizar Estudo Técnico Preliminar - ETP com o objetivo de escolher a melhor solução para prover relatórios de apoio à tomada de decisão, com objetivo de Prover solução para Gerir Finanças e Arrecadação. | Estratégico | 4 | Responsável: Leandro Max Fernando Ribeiro Rodney Riquelme da Cunha Thiago de Matos Batista | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | http://integra/PWA/SGI/sistemas/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PWA/SGI/sistemas/Project%20Documents/PDTIC_2017-2019-Fichas_de_projeto_GIDS_.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fintegra%2FPWA%2FSGI%2Fsistemas%2Fdefault%2Easpx&DefaultItemOpen=1 | n/a | [18 empty] | 40% |  | 70% |  | 100% |  | 40% - Fechamento dos requisitos de negócio (AFFO) 70% - Levantamentos de possíveis soluções, com base nos requisitos do módulos do sistema ARCO finalizados e integrados e Análise de viabilidade das soluções (GIDS e AFFO) 100% - Conclusão do ETP para provimento da solução a partir do primeiro semestre de 2019. (GIDS) |  | Ação iniciará em 2017 Ponto de atenção: AFFO
n/a | GIDS | IDT 28, IDT30 PO 2018 | IN04 | Implementar Acolher e Tratar Demandas dos Consumidores | A113 | A008 | Remodelar o sistema FOCUS, com objetivo de Prover solução para Acolher e Tratar Demandas dos Consumidores | Estratégico | 4 | Responsável: Leandro Max Juliana rocha Studart Moniz Márcio Vinícius de Moura Ribeiro Danilo Balby Silva Castanheira | Formação Técnica-Especializada | Desenvolvimento de aplicações móveis (Caso não tenha sido realizado em 2017) | Training, Caelum e X25 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor previsto no contrato de manutenção evolutiva da fábrica | http://integra/PWA/SGI/sistemas/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PWA/SGI/sistemas/Project%20Documents/PDTIC_2017-2019-Fichas_de_projeto_GIDS_.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fintegra%2FPWA%2FSGI%2Fsistemas%2Fdefault%2Easpx&DefaultItemOpen=1 | n/a |  |  |  |  | 30% | [7 empty] | 60% | [7 empty] | 100% |  |  |  | 30% - Primeiro módulo do Refactoring do Focus 60% - Segundo módulo do Refactoring do Focus 100% - Terceiro módulo do Refactoring do Focus |  | Ação iniciada em 2017
Contratação | GIDS | IDT19 IDT21 PO 2018 | IN03 | Implementar Gerir Recursos a prestação | A115 | A009 | Contratar manutenção evolutiva/sustenção (RPM e Spectrum-E), com objetivo de Prover solução para Gerir Recursos à Prestação | Estratégico | 6 | Responsável: Antonio Carlos de Almeida Arthur George Carvalho Alves Alex Sandro Santos Miranda Márcio Macário Costa Thiago Pereira de Brito Vieira Danilo Balby silva Castanheira | n/a | n/a | n/a | n/a | 1460000 | 500000 | 0 | 1900000 | Solução para Gerir Recursos à Prestação (2018) - PDTI: (A115) TEMA:SISTEMTI SUBITEM:92 CONTRATADO:Novo Contrato PROJETO:PG2-OUTORG | http://integra/PWA/SGI/sistemas/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PWA/SGI/sistemas/Project%20Documents/PDTIC_2017-2019-Fichas_de_projeto_GIDS_.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fintegra%2FPWA%2FSGI%2Fsistemas%2Fdefault%2Easpx&DefaultItemOpen=1 | 2018-07-31 | 30% |  | 40% |  | 55% |  |  |  | 70% |  | 90% |  | 100% | [11 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajustes (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF)
Contratação | GIDS | IDT19 IDT21 PO 2018 | IN03 | Implementar Gerir Recursos a prestação | Ref A115 | A010 | Contratar manutenções evolutivas/sustentação em regime de fábrica, com objetivo de Prover solução para Gerir Recursos à Prestação | Estratégico | 6 | Responsável: Antonio Carlos de Almeida Arthur George Carvalho Alves Alex Sandro Santos Miranda Márcio Macário Costa Thiago Pereira de Brito Vieira Danilo Balby silva Castanheira | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 2300000 | 0 | 1133000 |  | http://integra/PWA/SGI/sistemas/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PWA/SGI/sistemas/Project%20Documents/PDTIC_2017-2019-Fichas_de_projeto_GIDS_.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fintegra%2FPWA%2FSGI%2Fsistemas%2Fdefault%2Easpx&DefaultItemOpen=1 | 2018-07-31 | 30% |  | 40% |  | 55% |  |  |  | 70% |  | 90% |  | 100% | [11 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajustes (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF)
n/a | GIDS | IDT23 PO 2018 | IN03 | Implementar Gerir Recursos a prestação | Ref A115 | A011 | Elaborar ETP, visando Implantar solução de Venda de Frequência (Módulo de Planejamento de Espectro e finalização dos módulos de licenciamento de sistema), com objetivo de Prover solução para Gerir Recursos à Prestação | Estratégico | 5 | Responsável: Leandro Max Arthur George Carvalho Alves Alex Sandro Santos Miranda Thiago Pereira de Brito Vieira Marcio Augusto Farias Formiga | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | http://integra/PWA/SGI/sistemas/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PWA/SGI/sistemas/Project%20Documents/PDTIC_2017-2019-Fichas_de_projeto_GIDS_.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fintegra%2FPWA%2FSGI%2Fsistemas%2Fdefault%2Easpx&DefaultItemOpen=1 | n/a | [10 empty] | 50% | [5 empty] | 100% | [7 empty] | 50% - Conclusão do Levantamento de requisitos com áreas de negócio 100% - Conclusão do ETP com indicação de solução a ser adotada |  | Ação será iniciada em janeiro
n/a | GIIB | PO 2018 IDT102 | IN02 | Implementar Gerir Informação e Conhecimento | A127 | A012 | Publicar os produtos do projeto e entrega da Etapa II (Aplicação dos Fundos Setoriais (FUST e FISTEL); Índice de Risco de Rede - SIEC; Investimento sobre ROL; Ofertas Conjuntas; Preço e Taxa de Ocupação (backhaul e saídas internacionais) e III (Dispêndio; Preço Índice de Satisfação com a Anatel; Perfil de Uso de Dados (Tráfego); Perfil de Uso de Voz (Tráfego - MOU); Indicadores de Qualidade (RGQ)) dos indicadores estratégicos, com objetivo de Prover solução para Gerir Informação e Conhecimento (Elaborar e implementar programa para reestruturar a Gestão da Informação) | Estratégico | 6 | Responsável: Leonardo Della Thiago de Matos Batista Leandro de Lima Lira Lucas Moullin | Formação Técnica-Especializada Formação Gerencial | 1.Congresso de Governança de Dados (DMC-LATAM do DAMA) 2500 Reais 2.Conferencia Solução BI (Qlik Connections) 1495 Dólares 3.Conferencia SAS 1499 dólares 4.Conferencia Data e Analitics Gartner 2500 Reais 5.Congresso de Gestão da Informação (InformationShow) 1497 Reais 6. Certificação em ECM - Enterprise Content Management | 1. Data Management Association Brasil 2. Qlik 3. SAS 4. Gartner 5. Instituto information Management 6. AIIM | 1. R$ 2500,00 2. $ 1495,00 3. $ 1499,00 4. R$ 2500,00 5. R$ 1497,00 6. R$ 3500,00 | 1380000 | 0 | 0 | 0 | Solução para Gerir Informação e Conhecimento (Elaborar e implementar programa para reestruturar a Gestão da Informação) (2018) - PDTI: (A127) | PWA - Gestão da Informação | n/a | 10% | [7 empty] | 30% | [7 empty] | 70% |  |  |  | 100% |  |  |  | Ação iniciada em 2017. 10% - Dar publicidade aos produtos do projeto; 30% - Formalização da demanda de construção dos dashboards 70% - Homologação das entregas 100% - Entrega das Etapas II e III dos indicadores estratégicos. | Valores com capacitação não preveem passagens e diárias. Em torno de 70mil | Valor orçamentário deverá ser previsto no contrato da RADIX, mas ainda não houve formalização da elaboração dos dashboards pela PRPE. Comentário do dia 19/10: PRPE foi cobrada várias vezes por e-mail para formalizar as necessidades de desenvolvimento dos Dashboards dos Indicadores Estratégicos para atender a Etapa III, ainda sem resposta. De qualquer forma, este valor de R$ 1.380.000,00 deve ser zerado,a depender da avaliação da demanda formalizada, pois ele foi previsto muito no início do projeto e para o caso de decidir desenvolver sistema próprio e amplo, mas a estratégia da SGI percorreu por outro caminho (DICI e outras soluções). Dessa forma, a formalização pendente acima indicado, caso ocorra, deve ser avaliada pela GIDS sobre as opções para seu atendimento e, caso seja por meio de fábrica, incluir o valor necessário em tal contratação específica (já existente ou nova).
Contratação | GIIB | PO 2018 IDT101 | IN02 | Implementar Gerir Informação e Conhecimento | A135 | A013 | Adquirir Bases de dados/informações/conhecimentos identificadas durante o processo de levantamento de necessidades de dados e informações (Gartner) | Estratégico | 3 | Responsável: Rodrigo Viegas Lucas Moulin Santos Leonardo Della Justina do Nascimento Cleber Jose Santos | Técnica-Especializada | 1. Curso - Planejamento e Contratação de Serviços de TI | 1. ESR-RNP | 1. R$ 2.560,00 | 559900 | 0 | 0 | 550000 | Adquirir Bases de dados (2018) - PDTI: (A135) TEMA:ACEINFOR SUBITEM:57 CONTRATADO:NOVO CONTRATO | n/a | 2018-11-30 | [6 empty] | 30% |  |  |  | 55% |  |  |  | 70% |  | 90% |  |  |  | 100% |  |  |  | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajustes (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em fevereiro
Contratação | GIIB | PO 2018 IDT100 | IN02 | Implementar Gerir Informação e Conhecimento | Ref A135 | A014 | Adquirir Bases de dados/informações/conhecimentos identificadas durante o processo de levantamento de necessidades de dados e informações (CPF/CNPJ - Receita Federal-Apuração Especial) | Estratégico | 3 | Responsável: Lucas Moulin Santos Leonardo Della Justina do Nascimento Cleber Jose Santos | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 80000 |  | n/a | 2018-11-30 | [6 empty] | 30% |  |  |  | 55% |  |  |  | 70% |  | 90% |  |  |  | 100% |  |  |  | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajustes (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em fevereiro
Contratação | GIIB | PO 2018 IDT099 | IN02 | Implementar Gerir Informação e Conhecimento | Ref A135 | A015 | Adquirir Bases de dados/informações/conhecimentos identificadas durante o processo de levantamento de necessidades de dados e informações (Cullen - produto "Direito da Concorrência") | Estratégico | 3 | Responsável: Lucas Moulin Santos Leonardo Della Justina do Nascimento Cleber Jose Santos | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 100000 |  | n/a | 2018-12-31 | [8 empty] | 30% |  |  |  | 55% |  |  |  | 70% |  | 90% |  |  |  | 100% |  | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajustes (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em fevereiro
n/a | GIIB | IDT91 OE EGD 01 | IN06 | Promover ações visando atender a EGD 2016/2019 | A002 | A016 | Promover o engajamento da sociedade civil com os dados publicados por meio de evento, com objetivo de atingir o nível 2 de disponibilização de uso e dados abertos. | Estratégico | 4 | Responsável: Cleber Jose Santos Leonardo Della Justina do Nascimento | Básica Especializada Técnica-Especializada | 1. Curso -Dados Abertos Conectados | 1. Escola de Políticas Públicas | Sem ônus | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a | [12 empty] | 10% |  | 20% |  |  |  | 80% |  | 100% |  |  |  | 10% - Iniciar ação e definir qual será a forma de fomentar 20% - Planejamento da ação 80% - Realização do evento 100% - Avaliação dos resultados
n/a | GIIB | IDT92 OE EGD 03 | IN06 | Promover ações visando atender a EGD 2016/2019 | A005 | A017 | Identificar e estimar lista de riscos (impacto, probabilidade e nível de risco), avaliados (priorização) e definir lista de ações para tratamento, com objetivo de Implementar os itens 3.1.4 a 3.1.7 da Norma Complementar 02/IN01/DSIC/GSIPR, de 13/10/2008 (GRSIC) | Estratégico | 4 | Responsável: Éder Souza Gualberto | Formação Técnica-Especializada | 1. Advanced Incident Handling for Technical Staff 2. Segurança de Redes e Sistemas 3. Desenvolvimento Seguro - Security Development Lifecycle (SDL) 4. Engenharia Reversa de Código Malicioso 5. Ethical Hacker 6. SQL Completo | 1. CERT 2. RNP 3. CLAVIS 4. RNP 5. Ethical Hacker 6. SOFTBLUE | 1. R$ 2.700,00 2. R$ 1.920,00 3. R$ 3.600,00 4. R$ 2.560,00 5. R$ 6.990,00 6. Sem ônus | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a |  |  | 10% | [7 empty] | 50% | [9 empty] | 100% |  |  |  | 10% - Início das reuniões com as áreas envolvidas. 50% - Lista de riscos identificados, estimados e avaliados. 100% - Ações de segurança da informação e comunicações consideradas necessárias para o tratamento de riscos definidas.
n/a | GIIB | IDT93 EGD OE 04 | IN06 | Promover ações visando atender a EGD 2016/2019 | A008 | A018 | Cadastrar no Portal de Serviços do Governo Federal os Serviços Digitais definidos pela Ouvidoria | Estratégico | 4 | Responsável: Rodrigo Viegas Marcio Formiga Tatiane Martins | Formação Técnica-Especializada | Certificação em ECM - Enterprise Content Management | Aiim | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a | [12 empty] | 10% |  | 100% | [9 empty] | 10% - ação iniciada; 100% - cadastrar dois serviços prioritários (Obter autorização para Uso Temporário do Espectro – UTE e Obter autorização para Serviço Limitado Privado – SLP)
n/a | GIDS | IDT78 EGD OE 06 | IN06 | Promover ações visando atender a EGD 2016/2019 | A013 | A019 | Especificar e implantar processo de qualidade que considere testes de acessibilidade fazendo parte dos requisitos para comprovação da execução das entregas e sua homologação, para projetos novos ou manutenções com foco exclusivo em implementar acessibilidade em funcionalidades legadas, com objetivo de Atingir o nível 1 do índice de maturidade em acessibilidade | Estratégico | 9 | Responsável: Thiago Pereira de Brito Vieira Danilo Balby Silva Castanheira Marx Gomes Van Der Linden Márcio Vinícius de Moura Ribeiro Leonardo França de Carvalho | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a | [12 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  | 100% |  | 25% - Especificação de requisitos de acessibilidade que devem ser cobrados e a forma como estes devem ser evidenciados; 50% - Definição de modelo de evidenciação de atendimento aos requisitos de acessibilidade; 75% - Definição de processo de validação de evidências de acessibilidade; 100% - Processo especificado, validado e adotado em projetos e demandas de interesse. (Obs: Os testes de acessibilidade devem ser comprovados por meio de evidências de testes, fornecidos pelas contratadas ou equipe de desenvolvimento, com o objetivo de Atingir o nível 1 do índice de maturidade em acessibilidade). |  | Ação será iniciada em junho
n/a | GIDS | IDT78 EGD OE 06 | IN06 | Promover ações visando atender a EGD 2016/2019 | A014 | A020 | Especificar e implantar processo de qualidade que considere que os produtos de desenvolvimento são homologados com verificação da acessibilidade das entregas através de validação automática, para projetos novos ou manutenções com foco exclusivo em implementar acessibilidade em funcionalidades legadas, com objetivo de atingir o nível 2 do índice de maturidade em acessibilidade | Estratégico | 9 | Responsável: Thiago Pereira de Brito Vieira Danilo Balby Silva Castanheira Marx Gomes Van Der Linden Márcio Vinícius de Moura Ribeiro Leonardo França de Carvalho | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a | [14 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  | 75% |  | 100% |  | 25% - Especificação de requisitos de acessibilidade que devem ser cobrados e a forma como estes devem ser evidenciados; 50% - Definição de modelo de evidenciação de atendimento aos requisitos de acessibilidade; 75% - Definição de processo de validação de evidências de acessibilidade; 100% - Processo especificado, validado e adotado em projetos e demandas de interesse. (Obs.: Neste nível os testes de acessibilidade devem ser reproduzidos por ferramentas automatizadas que irão quantificar o índice de acessibilidade obtido por funcionalidades de interesse. Esta métrica deve ser incorporada aos requisitos de qualidade para a homologação das entregas de novos projetos e manutenções especializadas na implementação de acessibilidade) |  | Ação será iniciada em junho
n/a | GIDS | IDT79 EGD OE 07 | IN06 | Promover ações visando atender a EGD 2016/2019 | A018 | A021 | Realizar compartilhamento de sistemas com outros órgãos da APF, podendo ser cessão, desenvolvimento compartilhado, utilização externa, integração externa | Estratégico | 4 | Responsável: Antonio Carlos de Almeida Márcio Macário Costa Regina do Carmo Pereira Lima Germano Lucas de Carvalho Costa | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a | [12 empty] | 50% | [9 empty] | 100% |  | 50% - Compartilhamento do Módulo Relacionamento Institucional do SEI 100% - Compartilhamento do Módulo Litigioso do SEI (Aumento de 9 para 10% no compartilhamento de sistemas da Agência) |  | Ação será iniciada em julho
Contratação | GIMR | IDT36 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A024 | A022 | Adquirir equipamentos para manutenção e aperfeiçoamento do ambiente de trabalho de microinformática - Adquirir desktops | CITI | 2 | Responsável: Rogério Abreu dos Santos | n/a | n/a | n/a | n/a | 1232500 | 2520000 | 0 | 0 | Equipamentos para manutenção e aperfeiçoamento do ambiente de trabalho de microinformática - PDTI: (A024) TEMA:INFRA-TI SUBITEM:35 ____________ O orçamento prevê tb: Aquisição de Monitores (25.000) Estabilizadores (3.000) Impressoras portáteis (3.300) Kit ergonômico p note (1.200) ________________ 32.500 + 1.200.000 = 1.232.500,00 Até 560 desktops (custo unitário estimado de R$ 4.500,00) | n/a | 2018-10-31 |  |  |  |  | 30% |  | 40% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [5 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajustes (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em janeiro Para aquisição observar nova priorizaçãoa ser definida pela CITI
Contratação | GIMR | IDT37 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | Ref A024 | A023 | Adquirir equipamentos para manutenção e aperfeiçoamento do ambiente de trabalho de microinformática - Notebooks | CITI | 2 | Responsável: Rogério Abreu dos Santos | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 2200000 | 0 | 0 |  |  | 2018-10-31 |  |  |  |  | 30% |  | 40% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [5 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajustes (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em janeiro
Contratação | GIMR | IDT38, IDT71, IDT72, IDT73 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | Ref A024 | A024 | Adquirir solução para manutenção e aperfeiçoamento do ambiente de trabalho de microinformática - Adquirir multifuncional portáteis (impressora e scanner), impressoras de etiquetas e consumíveis | CITI | 2 | Responsável: Joao Tadeu Salazar Ferreira | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 231000 | 0 | 0 |  |  | 2018-10-31 |  |  |  |  | 30% |  | 40% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [5 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajustes (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) | Ação será realizada pela Sede ou GRs, caso seja realizada pela Sede, deverá ser avaliada a possibilidade de atendimento pela CITI, considerando a capacidade de execução da SGI | Confirmar se a ação será realizada pelos estados Ação será iniciada em janeiro
Contratação | GIMR | IDT39 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A039 | A025 | Adquirir software com as funcionalidades do Red Hat Satellite (gerenciamento de ambientes do Red Hat Enterprise Linux e outras infraestruturas da Red Hat) ou com as funcionalidades do Centrify; ou software de auditoria e segurança da informação, com objetivo de adquirir recursos de softwarer para infraestrutura de TIC | Operacional | 2 | Responsável: Cléoben Gomes Lopes | n/a | n/a | n/a | n/a | 79200 | 90000 | 0 | 0 | Recursos de software para infraestrutura de TIC - PDTI: (A039) TEMA:INFRA-TI SUBITEM:35 CONTRATADO:Novo Contrato Valor de R$ 90.000,00 não previsto no orçamento. Verificar se é o caso de ajustar. | n/a | 2018-11-30 | [6 empty] | 30% |  | 40% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% |  |  |  | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajustes (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) |  | Retirada a nova ação ref. a instalação, pois indicava apenas 25% em dezembro, ref. ao recebimento e verificação do objeto. Ação será iniciada em fevereiro
Contratação | GIMR | IDT40 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência |  | A026 | Contratar o fornecimento de certificados do tipo A1 para Equipamentos para comprovação de autencidades dos sítios da Anatel na Internet | Operacional | 2 | Responsável: Cléoben Gomes Lopes | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 9511 | 9511 | Aquisição de certificados digitais A1 para serviços de internet - PDTI: (A045) TEMA:DADOS-TI SUBITEM:57 CONTRATADO:Novo Contrato | n/a | 2018-09-30 |  |  | 30% |  | 40% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [7 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajustes (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em janeiro Ação relacionada a instaçalação excluída, pois trata-se de um procedimento simples. Recebimento da chave do certificado, instalação e verificação do funcionamento.
Prorrogação | GIMR | IDT41 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A050 | A027 | Renovar a subscrição de suporte para softwares (2018) | Operacional | 2 | Responsável: Patrick Rocha Henriques de Moura | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 345000 | 345000 | Subscrição de suporte para softwares - PDTI: (A050) - Renovar TEMA:INFRA-TI SUBITEM:08 CONTRATADO:Novo Contrato | n/a | 2017-11-30 |  |  | 100% | [21 empty] | 100% - Plataforma instalada e operacional
n/a | GIMR | IDT 42 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência |  | A028 | Implantar e operacionalizar antivírus e antispam | Operacional | 3 | Patrick Rocha Henriques de Moura Lourenco Tomazette Neto Luzemário Dantas Rocha | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a | 75% |  | 100% | [21 empty] | 75% - Testes de homologação. 100% - Disponibilização em Produção |  | Ok
Prorrogação | GIMR | IDT43 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A055 | A029 | Prorrogar o contrato do STFC Nacional DDR, LDN e LDI | Operacional | 2 | Responsável: Responsável: Uenio Paulo de Souza Gomes | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 200000 | 200000 | Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade LDN E LDI - PDTI: (A055) - Prorrogar TEMA:TELEFONE SUBITEM:58 CONTRATADO:CLARO SA TEL | n/a | 2018-05-18 | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [17 empty] | 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF) |  | Ação iniciada em 2017
Prorrogação | GIMR | IDT44 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A056 | A030 | Prorrogar o contrato do SMP Nacional | Operacional | 2 | Responsável: Responsável: Uenio Paulo de Souza Gomes | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 377022 | 377022 | Serviço Móvel Pessoal (SMP) - Sede e GRs - PDTI: (A056) - Prorrogar TEMA:TELEFONE SUBITEM:58 CONTRATADO:CLARO SA TEL | n/a | 2019-12-04 | 40% |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [15 empty] | 40% - Informe assinado e pesquisa de mercado realizada (SGI) 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em 2017
Prorrogação | GIMR | IDT45 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A060 | A031 | Prorrogar o Serviço de Suporte à Produção (Ambientes Computacionais e Aplicações Departamentais) | Operacional | 2 | Responsável: Cléoben Gomes Lopes | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1600000 | 620000 | Serviço de suporte técnico especializado para infraestrutura de TIC - Produção - PDTI: (A060) TEMA:INFRA-TI SUBITEM:27 CONTRATADO:IOS Informática | n/a | 2018-05-16 | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [17 empty] | 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em 2017
Prorrogação | GIMR | IDT46 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A063 | A032 | Prorrogar Serviço de Suporte à Redes (Administração, operação e segurança da rede da Agência) | Operacional | 2 | Responsável: Patrick Rocha Henriques de Moura | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 1600000 | 810000 | Serviço de suporte técnico especializado para infraestrutura de TIC - Rede - PDTI: (A063) TEMA:INFRATI SUBITEM:28 CONTRATADO:Novo Contrato TECNOL | n/a | 2018-10-02 | [6 empty] | 30% |  | 40% |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [7 empty] | 30% - Verificado interesse da contratada na prorrogação (SGI) 40% - Informe assinado e pesquisa de mercado realizada (SGI) 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em maio
Contratação | GIMR | IDT48 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A069 | A033 | Contratar solução de balanceamento de carga e firewall de aplicações | Operacional | 2 | Responsável: Patrick Rocha Henriques de Moura | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 700000 | 532809 | 0 | Manutenção preventiva e corretiva para equipamentos adquiridos pela Anatel - PDTI: (A069) TEMA:INFRA-TI SUBITEM:17 CONTRATADO:Novo Contrat | n/a | 2018-07-31 | 30% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [11 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajustes (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em 2017
n/a | GIMR | IDT49 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência |  | A034 | Implantar solução de balanceamento de carga e firewall de aplicações | Operacional | 4 | Responsáveis: Patrick Rocha Henriques de Moura Lourenço Tomazette Neto Cléoben Gomes Lopes Marcelo Alves de Oliveira | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo. Contrato GIMR 008/2013, cuja garantia encerar-se-á em 06/02/2018. | n/a | n/a | [12 empty] | 25% |  | 50% |  |  |  | 75% |  | 100% |  |  |  | 25% - Recebimento e conferência da solução de balanceamento de carga 50% - Instalação e configuração da solução. 75% - Testes de homologação. 100% - Disponibilização em Produção |  | Ação será iniciada em julho
Prorrogação | GIMR | IDT50 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A072 | A035 | Prorrogar o serviço de acesso à Internet (Clicknet) | Operacional | 2 | Responsável: Daniel Wanderley Romão | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 66000 | 66000 | Serviço de acesso à Internet na Sede - PDTI: (A072) - Prorrogar TEMA:DADOS-TI SUBITEM:97 CONTRATADO:CLICKNET | n/a | 2019-06-16 | 40% |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [15 empty] | 40% - Informe assinado e pesquisa de mercado realizada (SGI) 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em 2017
Contratação | GIMR | IDT51 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência |  | A036 | Contratar serviço de acesso à Internet | Operacional | 2 | Responsável: Daniel Wanderley Romão | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 120000 |  | n/a | 2018-07-31 | 40% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [11 empty] | 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajustes (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em 2017
n/a | GIMR | IDT52 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência |  | A037 | Instalar serviço de acesso à Intenet | Operacional | 2 | Responsável: Daniel Wanderley Romão | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a | [12 empty] | 50% |  | 100% | [9 empty] | 50% - Instalação e configuração da rede de acesso. 100% - Testes de homologação e disponibilização em Produção |  | Ação será iniciada em maio
Prorrogação | GIMR | IDT53 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência |  | A038 | Prorrogar serviço de interligação dos dispositivos de fiscalização à rede corporativa | Operacional | 2 | Responsável: Daniel Wanderley Romão | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 539000 |  | n/a | 2018-04-01 |  |  | 90% |  | 100% | [19 empty] | 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em 2017
Contratação | GIMR | IDT54 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A074 / A075 | A039 | Contratar novos links de interligação dos dispositivos de fiscalização à rede corporativa | Operacional | 2 | Responsável: Daniel Wanderley Romao | Formação Técnica Especializada | Treinamento (ADR9 / ADR10 / ADR11) (Caso não tenha sido realizado em 2017) | Escola Superior de Redes | 1100 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | Serviço de interligação dos dispositivos de fiscalização à rede corporativa - MPLS - PDTI: (A075) TEMA:DADOS-TI SUBITEM:97 CONTRATADO:CLARO SA TEL | n/a | 2018-07-31 | 40% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [11 empty] | 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajustes (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em 2017
n/a | GIMR | IDT55 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | Ref A075 | A040 | Implantar novos links de interligação dos dispositivos de fiscalização à rede corporativa | Operacional | 2 | Responsável: Daniel Wanderley Romao | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a | [18 empty] | 50% |  | 100% |  |  |  | 50% - Instalação e configuração da rede de acesso. 100% - Testes de homologação e disponibilização em Produção |  | Ação será iniciada em agosto
Contratação | GIMR | IDT56 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência |  | A041 | Contratar serviço de interligação de unidades descentralizadas da Anatel - Rede MPLS | Operacional | 2 | Responsável: Daniel Wanderley Romao | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 2465806 | 2465806 | Serviço de interligação de unidades descentralizadas da Anatel - PDTI: (A078) TEMA:DADOS-TI SUBITEM:97 CONTRATADO:TELEBRÁS (Prorrogação da Telebrás substituida por nova contratação) | n/a | 2018-07-31 | 40% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [11 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajuste (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em 2017
n/a | GIMR | IDT57 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência |  | A042 | Instalar e configurar rede de acesso de interligação de unidades descentralizadas da Anatel - Rede MPLS | Operacional | 2 | Responsável: Daniel Wanderley Romao | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a | [20 empty] | 50% |  | 100% |  | 50% - Instalação e configuração da rede de acesso. 100% - Testes de homologação e disponibilização em Produção |  | Ação será iniciada em setembro
Prorrogação | GIMR | IDT58 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A081 | A043 | Prorrogar serviço da Central de Serviços - Service Desk | Operacional | 2 | Responsável: Rogério Abreu dos Santos | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 596000 | 596000 | Central de Serviços - Service Desk - PDTI: (A081) - Prorrogar TEMA:USUAR-TI SUBITEM:28 CONTRATADO:IOS Informática | n/a | 2018-01-27 | [12 empty] | 30% |  | 40% |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% |  | 30% - Verificado interesse da contratada na prorrogação (SGI) 40% - Informe assinado e pesquisa de mercado realizada (SGI) 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em julho
n/a | GIMR | IDT59 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A086 | A044 | Efetivar o moving de parte dos equipamentos do datacenter | Operacional | 8 | Responsável: Patrick Rocha Henriques de Moura Daniel Wanderley Romão Lourenço Tomazette Neto Cléoben Gomes Lopes Marcelo Alves de Oliveira Uênio Paulo de Souza Gomes André Gustavo Farias Gonçalves Adriano César Dias | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 150000 | 150000 | Moving de parte dos equipamentos do datacenter - PDTI: (A086) TEMA:INFRA- TI SUBITEM:57 CONTRATADO:Novo Contrato | n/a | n/a |  |  | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 25% - Preparação dos ambientes para migração (RNP e Anatel) 50% - Desligamento, transporte e reinstalação dos equipamentos 75% - Configuração do ambiente 100% - Testes e entrada em produção |  | Ação será iniciada em janeiro
Prorrogação | GIMR | IDT60 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A181 | A045 | Prorrogar o serviço de outsourcing de impressão | Operacional | 2 | Responsável: Rogério Abreu dos Santos | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 602532 | 602532 | Serviço de outsourcing de impressão - PDTI: (A181) TEMA:SERVIMPR SUBITEM:83 CONTRATADO:GOLDEN DISTRI | n/a | 2018-05-02 | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [17 empty] | 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em 2017
Prorrogação | GIMR | IDT61 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A184 | A046 | Prorrogar contrato de serviço para a emissão de certificados digitais e-CPF A3, com ou sem token, para pessoa física | Operacional | 2 | Responsável: Rogério Abreu dos Santos | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 43018 | 43018 | Certificados digitais e-CPF A3 - PDTI: (A184) TEMA:DADOS-TI SUBITEM:57 CONTRATADO:SERPRO - Serv | n/a | 2018-10-09 | [6 empty] | 30% |  | 40% |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [7 empty] | 30% - Verificado interesse da contratada na prorrogação (SGI) 40% - Informe assinado e pesquisa de mercado realizada (SGI) 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em abril
Contratação | GIMR | IDT62 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência |  | A047 | Atualizar serviço de correio eletrônico da Anatel | Operacional | 2 | Responsável: Cléoben Gomes Lopes | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 2080000 | Server e cal user (36 meses) - fim da atualização do exchange atual | n/a | 2018-12-31 | [8 empty] | 30% |  | 40% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% |  | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajuste (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em maio
Contratação | GIMR | IDT63 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A036 | A048 | Adquirir switches para Sede, GRs e UOs, com o objetivo de Adquirir recursos de hardware para infraestrutura de TIC | Operacional | 2 | Responsável: Patrick Rocha Henriques de Moura | n/a | n/a | n/a | n/a | 3453980.2 | 3453980.2 | 0 | 0 | Recursos de hardware para infraestrutura de TIC - PDTI:(A036) TEMA:INFRA-TI SUBITEM:35 CONTRATADO:Novo Contrato | n/a | 2018-12-31 | [8 empty] | 30% |  | 40% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% |  | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajuste (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em abril
Contratação | GIMR | IDT64 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência |  | A049 | Adquirir novos escâneres de produção e roletes para os escâneres sem garantia | CITI | 2 | Responsável: Leonardo Falcão Jeann Karlo | Técnica-Especializada | 1. Curso - Planejamento e Contratação de Serviços de TI | 1. ESR-RNP | 1. R$ 2.560,00 | 0 | 334000 | 0 | 0 |  | n/a | 2018-10-31 | [6 empty] | 30% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [5 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajuste (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF)
Contratação | GIMR | IDT65 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência |  | A050 | Adquirir impressoras térmicas com bobinas e ribbons | CITI | 2 | Responsável: Leonardo Falcão Jeann Karlo | Técnica-Especializada | 1. Curso - Planejamento e Contratação de Serviços de TI | 1. ESR-RNP | 1. R$ 2.560,00 | 0 | 17000 | 0 | 0 |  | n/a | 2018-11-30 | [8 empty] | 30% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% |  |  |  | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajuste (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF)
n/a | GIMR | IDT67 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A042 | A051 | Implantar solução para gerenciamento de equipamentos pessoais (NAP). (De 2017 para 2018) | Operacional | 2 | Responsável: Patrick Rocha Henriques de Moura | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo |  | n/a |  |  | 30% |  | 50% |  | 70% |  | 100% | [15 empty] | 30% - Estudo para implantação do NAP; 50% - Prospecção de ferramentas e tecnologias 70% - Testes 100% - Implantação do NAP realizada.
Contratação | GIMR | IDT74 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência |  | A052 | Adquirir Solução de Armazenamento de Dados, Portátil, com Alta Capacidade | CITI | 2 | Responsável: Leonardo Falcão Jeann Karlo | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 70000 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-30 |  |  |  |  | 30% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [7 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajuste (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF)
Contratação | GIMR | IDT75 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência |  | A053 | Adquirir Software de Edição de Vídeo | CITI | 2 | Responsável: Leonardo Falcão Jeann Karlo | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 45000 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-30 |  |  |  |  | 30% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [7 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajuste (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF)
Contratação | GIMR | IDT76 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência |  | A054 | Adquirir Software para Análise de Antenas | CITI | 2 | Responsável: Leonardo Falcão Jeann Karlo | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 210000 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-30 |  |  |  |  | 30% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [7 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajuste (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF)
n/a | GIDS | IDT86 | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade | A099 | A055 | Elaborar Estudo Técnico Preliminar para identificar qual solução a ser adota para ferramenta de geoprocessamento (De 2017 para 2018) | Operacional | 3 | Responsável: Carlos César Lanzoni Thiago de Matos Batista Lendro de Lima Lira | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo |  | n/a |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | 100% | [13 empty] | 50% - Conclusão do Levantamento de requisitos 100% - Conclusão do ETP com indicação de solução a ser adotada
Prorrogação | GIDS | IDT81 | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade | A091 | A056 | Prorrogar serviço de estruturação, desenvolvimento, suporte, apoio, configuração e monitoramento de melhorias de arquitetura de sistemas | Operacional | 4 | Responsável: Leandro de Lima Lira Thiago Pereira de Brito Vieira Danilo Balby Silva Castanheira Thiago De Matos Batista | Formação Técnica-Especializada Formação Gerencial | Introdução à Arquitetura de Dados Corporativa (Caso não tenha sido realizado em 2017) | CS.Treina | 2675 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | Estruturação, desenvolvimento, suporte, apoio, configuração e monitoramento de melhorias de arquitetura de sistemas - PDTI:(A091) TEMA:USUAR-TI | n/a | Aguardando assinatura do contrato para identificar data da prorrogação (valor de 1 milhão e meio para os dois) | [10 empty] | 30% |  | 40% |  | 55% |  | 70% |  | 90% |  | 100% |  |  |  | 30% - Verificado interesse da contratada na prorrogação (SGI) 40% - Informe assinado e pesquisa de mercado realizada (SGI) 55% - Converniência e oportunidade (CD) 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em julho
Prorrogação | GIDS | IDT82 | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade | A094 | A057 | Prorrogar Serviços de estruturação, suporte, aferição e apoio na gestão de dados | Operacional | 4 | Responsável: Leandro de Lima Lira Thiago Pereira de Brito Vieira Danilo Balby Silva Castanheira Thiago De Matos Batista | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 910000 | 910000 | Estruturação, suporte, aferição e apoio na gestão de dados - PDTI: (A094) TEMA:SISTEMTI SUBITEM:27 CONTRATADO:Novo Contrato PROJETO:PG6-SISQUA | n/a | Aguardando assinatura do contrato para identificar data da prorrogação | [10 empty] | 30% |  | 40% |  | 55% |  | 70% |  | 90% |  | 100% |  |  |  | 30% - Verificado interesse da contratada na prorrogação (SGI) 40% - Informe assinado e pesquisa de mercado realizada (SGI) 55% - Converniência e oportunidade (CD) 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em julho
Prorrogação | GIDS | IDT01, IDT04, , IDT05, IDT06, IDT07, IDT08, IDT09, IDT10, IDT14, IDT15, IDT16, IDT47 | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade | A101 | A058 | Prorrogar serviço para manutenção evolutiva de sistemas - Fábrica | Operacional | 3 | Responsável: Antonio Carlos de Almeida Márcio Augusto Farias Formiga Thiago Pereira de Brito Vieira | n/a | n/a | n/a | n/a | 4900000 | 5600000 | 1348534 | 1348534 | Manutenção evolutiva de sistemas - Fábrica - PDTI: (A101) TEMA:SISTEMTI SUBITEM:93 CONTRATADO:CAST INFORMAT Sustentação dos sistemas legados da Anatel - PDTI: (A066) TEMA:SISTEMTI SUBITEM:08 CONTRATADO:CAST INFORMAT | n/a | 2018-10-22 | [8 empty] | 30% |  | 40% |  | 55% |  | 70% |  | 90% |  | 100% | [5 empty] | 30% - Verificado interesse da contratada na prorrogação (SGI) 40% - Informe assinado e pesquisa de mercado realizada (SGI) 55% - Converniência e oportunidade (CD) 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em maio
Contratação | GIDS | IDT84 | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade |  | A059 | Contratar serviço de aferição e validação de métricas | Operacional | 2 | Responsável: Antonio Carlos de Almeida Jorge Wilson | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 636062 | 500000 | Serviço de aferição e validação de métricas - PDTI: (A107) TEMA:SISTEMTI SUBITEM:57 CONTRATADO:EFICÁCIA ORG. | n/a | 2018-10-22 |  |  |  |  | 30% |  | 40% |  | 55% |  |  |  | 70% |  | 90% |  | 100% | [7 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajuste (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) |  | Ação será iniciada em março
n/a | GIDS | IDT85 SWOT | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade | A151 | A060 | Reter conhecimento na SGI por meio do mapeamento dos procedimentos operacionais, com o objetivo de mitigar uma das fraquezas identificadas na Análise de SWOT do PDTIC: Alta dependência de terceirização e Número restrito de servidores com formação em TI | Operacional | 3 | Responsável: Vanessa Macedo dos Anjos Jorge Luiz Santos Paes Junior Herika Kawata | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a |  |  |  |  | 10% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 75% | [5 empty] | 100% |  | 10% - 3 POP 50% - 6 POPs 75% - 9 POPs 100% - 12 POPs
n/a | GIDS | IDT13 | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade |  | A061 | Elaborar ETP, com objetivo de prover solução para gerenciar bens e produtos apreendidos (SEI nº 1923880) | Operacional | 2 | Responsável: Juliana Rocha Studart Moniz Leandro Max de Lima Silva | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 100% | [15 empty] | 50% - Conclusão do levantamento de requisitos 100% - Conclusão do ETP com indicação de solução a ser adotada |  | Ação será iniciada em janeiro
n/a | GIMR | IDT68 Pesquisa de Satisfação | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade | A169 | A062 | Realizar ações com o objetivo de atender as necessidades identificadas na Pesquisa de Satisfação dos Usuários Internos de TIC da Agência (Fraqueza: Dificuldade de implantação de medidas para garantir a satisfação dos usuários da SGI) | Operacional | 1 | Responsável: Vanessa dos Anjos André Gustavo Ana Claudia Sivieri Guilherme Chehab | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a |  |  | 30% | [5 empty] | 70% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 30% - Monitorar o atendimento da Central de Serviços e Implementar a pesquisa de qualidade após cada chamado realizado. 70% - Disponibilização dos equipamentos de projeção na Sede e Unidades Descentralizadas 100% - Análise e diagnótico de problemas em toda rede wi-fi (sede e estados)
Prorrogação | GIIB | IDT094 | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade | A145 | A063 | Prorrogar contrato com Serpro para acesso às bases de dados de CPF/CNPJ - INFOCONV | Operacional | 2 | Responsável: Leonardo Della Justina do Nascimento Cleber Jose Santos | Técnica-Especializada | 1. Gestão e Fiscalização de Contratos | 1. SISP (a definir) | 1. Sem ônus | 0 | 0 | 88000 | 88000 | Acesso ás bases de dados de CPF/CNPJ - Convênio Serpro - PDTI: (A145) TEMA:ACEINFOR SUBITEM:57 CONTRATADO:SERPRO-SERVIC | n/a | 2018-10-08 | [6 empty] | 30% |  | 40% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [5 empty] | 30% - Verificado interesse da contratada na prorrogação (SGI) 40% - Informe assinado e pesquisa de mercado realizada (SGI) 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF) |  | Será iniciada em maio
Contratação | GIDS | IDT11, IDT29, IDT87 | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade |  | A064 | Contratar serviços de suporte aos Apps Móveis: Sustentação, Manutenção Evolutiva, Análises (Instalações, frequência de uso, Fluxo de uso, Qualidade), Manutenção Preditivas | Operacional | 4 | Responsável: Germano Lucas de Carvalho Costa Antonio Carlos de Almeida Danilo Balby Silva Castanheira Wesley Paesano | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 900000 | 0 | 600000 |  | n/a | 2018-09-30 |  |  |  |  | 30% |  | 40% |  | 55% |  |  |  | 70% |  | 90% |  | 100% | [7 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajustes (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF)
Contratação | GIMR | IDT88 | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade |  | A065 | Renovar a subscrição de suporte do Patrim | CITI | 2 | Responsável: Rogério Abreu dos Santos | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 378328 | Contratação do SIADS em andamento. | n/a | 2018-08-31 | 30% |  | 40% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [9 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajustes (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) | Possibilidade de contratação via dispensa por 5 meses até a implantação do SIADS em 2019. Avaliar com a AFIS. | Contratação do SIADS já adiantada (RMS) Processo SEI 53500.010153/2016-66
n/a | GIMR | IDT89 | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade |  | A066 | Implantar o Patrim | CITI | 2 | Responsável: Rogério Abreu dos Santos | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a | [16 empty] | 50% |  | 100% | [5 empty] | 50% - Instalação e configuração. 100% - Testes de homologação e disponibilização em Produção. |  | Contratação do SIADS já adiantada (RMS) Processo SEI 53500.010153/2016-66
n/a | GIDS | IDT27 | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade |  | A067 | Prover Gestão de Contratos da Central de Atendimento da Anatel - SGC | CITI |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | n/a | n/a |  |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100% - conclusão do ETP
Prorrogação | GIIB | IDT103 | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade |  | A068 | Renovar subscrição de suporte técnico do software de Sophia Biblioteca | Operacional | 2 | Responsável: José Ivan e Carolina | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 11000 |  | n/a | 2018-04-26 | 30% | 40% |  | 70% |  | 90% | 100% | [17 empty] | 30% - Verificado interesse da contratada na prorrogação (SGI) 40% - Informe assinado e pesquisa de mercado realizada (SGI) 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF)
n/a | GIDS | IDT24 | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade |  | A069 | Prover solução para base de informações de infraestrutura de telecomunicações /backhaul (ETP) | CITI |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | n/a | n/a | [24 empty] | 40% - Fechamento dos requisitos de negócio 70% - Levantamentos de possíveis soluções, com base nos requisitos 100% - Conclusão do ETP para provimento da solução
Cancelar | GIDS | PO 2018 | n/a | Implementar Realizar Fiscalização Regulatória | A118 |  | Implantar solução de apoio ao processo de Controle, Implantar solução de apoio ao Piloto da Análise de Dados Estruturados, Implantar solução integrada de apoio ao processo de Fiscalização Regulatória com objetivo de Prover solução para Realizar Fiscalização Regulatória (2018) - Realizar - Condicionada ao orçamento | Estratégico | 3 | Responsável: Vanessa Macedo dos Anjos Leandro Max de Lima Silva Marx Gomes Van Der Linden | n/a | n/a | n/a | n/a | 1100000 | 0 | 0 | 0 | Solução para Realizar Fiscalização Regulatória (2018) - PDTI: (A118) TEMA:SISTEMTI SUBITEM:92 CONTRATADO:Novo Contrato PROJETO:PG1-FISCAL | http://integra/PWA/SGI/sistemas/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PWA/SGI/sistemas/Project%20Documents/PDTIC_2017-2019-Fichas_de_projeto_GIDS_.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fintegra%2FPWA%2FSGI%2Fsistemas%2Fdefault%2Easpx&DefaultItemOpen=1 |  | 25% |  |  |  | 50% | [11 empty] | 100% | [7 empty] | 25% - Implantação da solução de apoio ao processo de Controle 50% - Piloto da Análise de Dados Estruturados 100% - Implantação da solução integrada de apoio ao processo de Fiscalização Regulatória | Cancelar, tendo em vista que os requisitos originais não foram definidos e a necessidade não constou no pleito de atualização do PDTIC
Cancelar | GIDS | PO 2018 | n/a | Implementar Gerir Controles Internos e Riscos | A121 |  | Evoluir plataforma de Gesto de Riscos (Archer) para atender novos requisitos do processo (Realização dos demais Casos de Uso do processo de Gestão de Riscos baseado em modelos prospectivos e indicadores Estratégicos), com objetivo de Prover solução para Gerir Controles Internos e Riscos (2018) - Realizar - Condicionada ao orçamento | Estratégico | 5 | Reponsável: Vanessa Macedo dos Anjos Wesley Paesano Lins Éder Souza Gualberto | Formação Gerencial | Gestão de Risco (Caso não tenha sido realizado em 2017) | SISP Escola Superior de Redes | n/a | 1370000 | 0 | 0 | 0 | Solução para Gerir Controles Internos e Riscos (2018) - PDTI: (A121) TEMA:SISTEMTI SUBITEM:93 CONTRATADO:Novo Contrato PROJETO:PG7-INTELI | http://integra/PWA/SGI/sistemas/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PWA/SGI/sistemas/Project%20Documents/PDTIC_2017-2019-Fichas_de_projeto_GIDS_.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fintegra%2FPWA%2FSGI%2Fsistemas%2Fdefault%2Easpx&DefaultItemOpen=1 | [9 empty] | 100% | [15 empty] | 100% - Demais Casos de Uso do processo de Gestão de Riscos baseado em modelos prospectivos e indicadores Estratégicos | Cancelar, tendo em vista que os requisitos originais não foram definidos e a necessidade não constou no pleito de atualização do PDTIC
Cancelar | GIMR | IDT12 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | Ref A024 |  | Adquirir solução para manutenção e aperfeiçoamento do ambiente de trabalho de microinformática - Salas de Reunião - Solução de videoconferência | n/a | 2 | Responsável: Ricarlos Machado de Moraes | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor previsto na primeira ação Salas de reuniões de VC nas GRs e Sede. (15 salas) | [8 empty] | 30% |  | 40% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% |  |  |  | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajustes (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) | Cancelar, considerando a capacidade de execução da SGI. Ademais existe decisão anterior da CITI de priorizar o uso do Lync | Verificar se será excluída Ação será iniciada em janeiro
Cancelar | GIMR | 2016 LN CE IDT 023 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A045 |  | Prorrogar o fornecimento de certificados do tipo A1 para Equipamentos para comprovação de autencidades dos sítios da Anatel na Internet | n/a | 1 | Responsável: Cléoben Gomes Lopes | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | n/a |  |  |  | 30% |  | 40% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [7 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajustes (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) | Cancelar prorrogação, tendo em vista que o certificado disponibilizado pelo SERPRO não atendia a Anatel. O serviço será contratado em 2018.
Cancelar | GIMR | IDT47 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A066 |  | Prorrogar a prestação do serviço de manutenção evolutivas e sustentação de sistemas | Operacional | 2 | Responsável: Wesley Paesano Lins | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | n/a | [9 empty] | 30% |  | 40% |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [5 empty] | 30% - Verificado interesse da contratada na prorrogação (SGI) 40% - Informe assinado e pesquisa de mercado realizada (SGI) 55% - Converniência e oportunidade (CD) 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF) | Cancelar, tendo em vista que o valor previsto para manutenções evolutivas está vinculado à ação A101 | Ação será iniciada em maio
Cancelar | GIMR | 2016 LN CE IDT 303 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A078 |  | Prorrogar serviço de interligação de unidades descentralizadas da Anatel (2018) - Rede MPLS (Telebras) | n/a | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Serviço de interligação de unidades descentralizadas da Anatel - PDTI: (A078) TEMA:DADOS-TI SUBITEM:97 CONTRATADO:TELEBRÁS | n/a |  | 40% |  | 55% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [11 empty] | 30% - Verificado interesse da contratada na prorrogação (SGI) 40% - Informe assinado e pesquisa de mercado realizada (SGI) 55% - Converniência e oportunidade (CD) 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF) | Cancelar tendo em vista que o serviço não será prorrogado. Será feita nova contratação.
Cancelar | GIMR | IDT66 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A171 |  | Propor Catálogo de serviços baseado no Negócio (Fraqueza: Dificuldade de definição do SLA entre TI e as áreas de negócio). (De 2017 para 2018) | n/a | 16 | Responsável: Wesley Paesano Lins Adriano César Dias Cléoben Gomes Lopes Patrick Rocha Henriques de Moura Rogério Abreu dos Santos Uenio Paulo de Souza Gomes André Gustavo Farias Gonçalves Eduardo Takafashi Márcio Augusto Formiga Vanessa Macedo dos Anjos | Formação Técnica-Especializada | 1. Análise de Requisitos orientada ao Negócio 2. Capacitação em metodologias ágeis (XP, SCRUM, outros) 3. Implementação do Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios | 1. Instrutoria Interna (Rodney Riquelme Da Cunha) 2. Trainning e Caelum 3. BSI Group, ABBC e FESP | 1. __ 2. R$ 1000,00 3. R$ 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | [9 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 75% |  |  |  | 100% |  |  |  | 25% - definir o catálogo e prospectar ferramenta; 50% - implantar ferramenta; 75% - popular ferramenta; 100% - divultação do novo catálogo. | Cancelar tendo em vista que o produto já está contemplado na ação A159
Cancelar | GIMR | 2016 PDTIC 2015-2016 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A186 |  | Atualizar a Agência para o IPv6 Portal já é IPV6 | n/a | 3 | Responsável: Patrick Rocha Henriques de Moura Lourenco Tomazette Neto Luzemario Dantas Rocha | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Ação não concluída no PDTIC 2015-2016, transferida para o PDTIC 2017-2019. Status de execução em dez/2016=75% | n/a |  |  |  | 50% | [7 empty] | 50% | [13 empty] | 50% - Retomada das configurações do ambiente; 50% - Ambiente compatível com IPv6. | Cancelar, tendo em vista que não se trata de demanda que afete o funcionamento da Agência no curto prazo. Pode-se postergar para 2019. Nosso site e os sistemas já são acessíveis por IPV6. Implantação será retomada em 2019, após a contratação e implantação do UTM, pois durante a execução da ação foram identificadas incompatibilidades no firewall atual da Agência.
Cancelar | GIMR | 2016 PEI OE 01 LN IN IDT 106 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A032 |  | Adquirir RFEye Monitor da CRFS | n/a | 5 | Responsável: Luzemário Dantas Rocha Patrick Rocha Henriques de Moura Daniel Wanderley Romão Lourenço Tomazette Neto Cléoben Gomes Lopes | n/a | n/a | n/a | n/a | 1957082 | 0 | 0 | 0 | Solução de integração e gestão de redes de monitoramento para fiscalização - PDTI: (A032) TEMA:SISTEMTI SUBITEM:93 CONTRATADO:Novo Contrato | n/a | [26 empty] | Cancelar. Essa proposta de aquisição não teve sua demanda confirmada.
Cancelar | GIMR | 2016 LN IN IDT 130 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A033 |  | Adquirir equipamentos para detecção e avaliação de redes utilizando protocolos 802.11a,b,g,n | n/a | 1 | Responsável: Daniel Wanderley Romão | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | n/a | [25 empty] | Ação cancelada. Essa proposta de aquisição não teve sua demanda confirmada (formalizada). | Cancelar, tendo em vista que a proposta de aquisição não teve sua demanda confirmada
Cancelar | GIMR | 2016 PEI OE 01 PO 2018 LN IN IDT 077 | IN08 | Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | A030 |  | Adquirir softwares e aplicativos diversos (Adquirir Software de elaboração e acompanhamento do Planejamento Estratégico) | n/a | 1 | Responsável: Joao Tadeu Salazar Ferreira Rogério Abreu dos Santos | n/a | n/a | n/a | n/a | 1100000 | 0 | 0 | 0 | Softwares e aplicativos diversos (Software de Elaboração e Acompanhamento do Planejamento Estratégico) - PDTI: (A030) TEMA:SISTEMTI SUBITEM:93 | n/a | [5 empty] | 10% |  | 30% |  |  |  | 40% |  | 50% |  |  |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% |  |  | Cancelar: foi solicitado em 06/06/2017, por meio do Memorando nº 51/2017/SEI/GIMR/SGI, (SEI nº 1521051), solicitamos à SPR a formalização da(s) necessidade(s) por meio da submissão do Documento de Oficialização da Demanda (DOD), contendo o detalhamento e justificativa da necessidade da solução a ser atendida pela contratação, em conformidade com a Instrução Normativa MP/SLTI Nº 4/2014 (IN-04), de 11 de setembro de 2014. Tal confirmação não foi enviada à GIMR.
Cancelar | GIDS | 2016 PE Sistemas de Qualidade LN CE IDT 312 | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade | A097 |  | Prorrogar serviço de configuração, suporte, gestão e monitoramento de middleware SOA | n/a | 5 | Responsável: Leandro de Lima Lira Thiago Pereira de Brito Vieira Danilo Balby Silva Castanheira Thiago De Matos Batista | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Configuração, suporte, gestão e monitoramento de middleware SOA - PDTI: (A097) TEMA:USUAR-TI SUBITEM:08 CONTRATADO:Novo Contrato PROJETO:PG6 | n/a |  | 30% |  | 40% |  | 55% |  | 70% |  | 90% |  | 100% | [13 empty] | 30% - Verificado interesse da contratada na prorrogação (SGI) 40% - Informe assinado e pesquisa de mercado realizada (SGI) 55% - Converniência e oportunidade (CD) 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF) | Prorrogação cancelada, tendo em vista que a contatação não pode ser realizada em 2017, será portanto realizada em 2018.
Cancelar | GIDS | 2016 LN IE IDT 002 | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade | A104 |  | Contratar Fábrica para desenvolvimento de sistemas | n/a | 4 | Responsável: Antonio Carlos de Almeida Márcio Augusto Farias Formiga Thiago Pereira de Brito Vieira | n/a | n/a | n/a | n/a | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Desenvolvimento de sistemas - Fábrica - PDTI: (A104) TEMA:SISTEMTI SUBITEM:92 CONTRATADO:Novo Contrato | n/a | [25 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajuste (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) | Cancelar tendo em vista que não há demandas mapeadas para novos sistemas.
Cancelar | GIDS | 2016 LN CE IDT 061 | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade | A107 |  | Prorrogar serviço de aferição e validação de métricas | n/a | 3 | Responsável: Antonio Carlos de Almeida | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Serviço de aferição e validação de métricas - PDTI: (A107) TEMA:SISTEMTI SUBITEM:57 CONTRATADO:EFICÁCIA ORG. | n/a | [5 empty] | 30% |  | 40% |  | 55% |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [7 empty] | 30% - Verificado interesse da contratada na prorrogação (SGI) 40% - Informe assinado e pesquisa de mercado realizada (SGI) 55% - Converniência e oportunidade (CD) 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF) | Prorrogação cancelada tendo em vista que o serviço será contratado.
Cancelar | GIDS | 2016 LN CE IDT 315 | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade | A109 |  | Contratar serviço de avaliação de qualidade de software (Teste) | n/a | 5 | Responsável: Thiago Pereira de Brito Vieira Danilo Balby Silva Castanheira Marx Gomes Van Der Linden Márcio Vinícius de Moura Ribeiro | n/a | n/a | n/a | n/a | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Serviço de avaliação de qualidade de software (Teste) - PDTI: (A109) TEMA:SISTEMTI SUBITEM:57 CONTRATADO:Novo Contrato | n/a | [25 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 40% - Conveniência e Oportunidade (SGI/CD) 55% - Edital (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajuste (PFE) 90% - Licitação (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) | Ação cancelada tendo em vista que não há ações mapeadas para execução do contrato.
Cancelar | GIDS | IDT68 Pesquisa de Satisfação | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade | A166 |  | Realizar ações com o objetivo de atender as necessidades identificadas na Pesquisa de Satisfação dos Usuários Internos de TIC da Agência (Fraqueza: Dificuldade de implantação de medidas para garantir a satisfação dos usuários da SGI) | n/a | 8 | Responsável: Wesley Paesano Lins Vanessa Rúbio André Gustavo Ana Claudia Sivieri Guilherme Chehab | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | [26 empty] | Ação cancelada, tendo em vista que já se encontram em andamamento ações visando garantir a satisfação dos usuários da SGI, como a publicação mensal do boletim da GIDS, a pesquisa periodica de satisfação dos usuários de TIC e a implantação do processo gerir serviço de TI.
Cancelar | GIIB | IDT85 SWOT | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade | A157 |  | Disponibilizar quatro novos artigos na Wiki, com o objetivo de mitigar uma das fraquezas identificadas na Análise de SWOT: Dificuldade na retenção de conhecimento | n/a | 3 | Responsável: Tatiane Martins Milton Bassani Júnior Leonardo Della Justina do Nascimento | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a |  |  |  | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 70% |  |  |  | 100% | [9 empty] | 25% - Inicio e Publicação de 1 artigo na Wiki 50% - Publicar 1 artigo na Wiki 70% - Publicar 1 artigo na Wiki 100% - Publicar 1 artigo na Wiki | Ação cancelada, tendo em vista que a meta para 2018 foi alcançada em 2017, com a publicação dos seguintes artigos na Wiki: - Procedimentos para Integração de Dados para Relatórios e Dashboards - Acesso a dados e informações - Como criar listas e formulários no Integra - Organização de Repositórios de Arquivos
Cancelar | GIMR | IDT85 SWOT | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade | A175 |  | Propor projeto e aquisições a partir do levantamento de ativos de TI para melhor gerenciamento da rede, com o objetivo de mitigar uma das fraquezas identificadas na Análise de SWOT: Falhas de redes e ambientes elétricos) (2018) | n/a | 4 | Responsável: Patrick Rocha Henriques de Moura Luzemário Dantas Rocha Patrick Rocha Henriques de Moura Lourenco Tomazette Neto | Formação Técnica-Especializada | 1. Protocolos de Roteamento IP 2. Curso de Boas Práticas para Sistemas Autônomos (Caso não tenha sido realizado em 2017) | 1. RNP Escola Superior de Redes 2. Nic.br | 1. R$ 1.440,00 2. Gratuito. | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | Proposição de projeto |  | 10% | [5 empty] | 50% |  |  |  | 100% | [13 empty] | 10% - Iniciar os estudos; 50% - Minuta de proposição para discussão; 100% - Projeto finalizado. | Ação cancelada, tendo em vista que na pesquisa de satisfação de 2017 não foi identificada falha de redes e ambientes elétricos.
Cancelar | GIMR | IDT85 SWOT | IN07 | Prover serviços e sistemas de qualidade | A178 |  | Propor ao RH plano de capacitação para TI, com o objetivo de mitigar uma das fraquezas identificadas na Análise de SWOT: Baixo conhecimento de negócio pela SGI e Recurso para capacitação e eventos insuficiente em TI) | n/a | 1 | Responsável: Vanessa dos Anjos Jorge Luiz | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | [5 empty] | 30% |  | 70% |  | 100% | [15 empty] | 30% - Levantamento de necessidades de capacitação, considerando as demandas do PDTIC 70% - Prospecção e orçamentação dos treinamentos 100% - Finalização da elaboração do LNC e envio ao RH. | Cancelar tendo em vista que a atividade de produção do Levantamento de Necessidades de Capacitação faz parte do processo de elaboração do PDTIC
n/a | GIIB | IDT68 Pesquisa de Satisfação | n/a | Ações da GIIB que não fazem parte do PDTIC | A163 |  | Implantar e aperfeiçoar ferramenta de busca corporativa dos Portais, com intuito de realizar ações para atender a pesquisa de satisfação dos usuários internos de TIC | n/a | 2 | Responsável: Tatiane Bohnert Milton Bassani | Técnica-Especializada | 1. Apache SOLR Training | 1. Nobleprog | 1. $ 5310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor previsto no contrato da fábrica de evolutivas (CAST) | n/a | n/a |  |  |  |  | 90% |  |  |  | 100% | [15 empty] | Ação iniciada em 2017. 90% - Homologação 100% - Em produção |  | Ação iniciada em 2017 GIIB (Não é PDTIC, pois é demanda evolutiva para a CAST)
n/a | GIIB | IDT68 Pesquisa de Satisfação | n/a | Ações da GIIB que não fazem parte do PDTIC | Ref163 |  | Disponibilizar Módulo de Correios do SEI (para correspondências que não poderem ser expedidas por Intimação Eletrônica), com intuito de realizar ações para atender a pesquia de satisfação dos usuários de TIC | n/a | 2 | Responsável: Nei Jobson Rodrigo Viegas | Técnica-Especializada | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor previsto no contrato da fábrica de evolutivas (CAST) | n/a | n/a |  |  | 90% |  | 100% | [19 empty] | Ação iniciada em 2017. 90% Em homologação 100% Em produção |  | Ação iniciada em 2017 GIIB (Não é PDTIC, pois é demanda evolutiva para a CAST)
n/a | GIIB | IDT68 Pesquisa de Satisfação | n/a | Ações da GIIB que não fazem parte do PDTIC | Ref163 |  | Evoluir o SitarWeb para sincronização noturna por integração da base de Entidades Outorgadas da Anatel, como forma de manter parcela dos “Contatos” do SEI sincronizados com a referida base institucional e diminuir duplicação de Contatos e registrados com poucas informações, com intuito de realizar ações para atender a pesquia de satisfação dos ususários de TIC | n/a | 4 | Responsável: Nei Jobson Rodrigo Viegas | Técnica-Especializada | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Valor previsto no contrato da fábrica de evolutivas (CAST) | n/a | n/a | 10% |  | 35% | [5 empty] | 70% |  |  |  | 80% |  | 90% |  | 100% | [7 empty] | 10% Inicio da ação e Formalização da Demanda 35% Especificação/Requisitos 70% Desenvolvimento 80% Teste/Homologação 90% Correção 100% Produção |  | Será iniciada em janeiro GIIB ((Não é PDTIC, pois é demanda evolutiva para a CAST)
n/a | GIIB | IDT68 Pesquisa de Satisfação | n/a | Ações da GIIB que não fazem parte do PDTIC | Ref163 |  | Promover capacitações aos servidores da Agência sobre segurança da informação e comunicação e Lei de Acesso à Informação, por meio de palestras e workshops com ajudas de órgãos parceiros, como o GSI/PR, com objetivo de sanar as fraquezas identicadas na pesquisa de satisfação | n/a | 3 | Responsável: Eder Gualberto Leonardo Della | Técnica-Especializada | 1. Tratamento de Incidentes de Segurança 2. Formação em Segurança Cibernética 3. Engenharia Reversa de Código Malicioso 4. Gestão da Continuidade de Negócios 5. Congresso Security Leaders 6. Gartner Security & Risk Management Summit | 1. ESR/RNP 2. ESR/RNP 3. ESR/RNP 4. ESR/RNP 5. SBC - Sociedade Brasileira de Computação 6. Gartner | 1. R$ 1920,00 2. R$ 6500,00 3. R$ 2560,00 4. R$ 2000,00 5. Sem ônus 6. R$ 3400,00 | 0 | 65520 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 70% |  | 100% | [5 empty] | 25% - definição das capacitações 50% - definição do cronograma de execução 70% - divulgação do evento 100% - realização do evento
n/a | GIIB | IDT68 Pesquisa de Satisfação | n/a | Ações da GIIB que não fazem parte do PDTIC | Ref163 |  | Divulgar orientações e materiais didáticos para melhorar a experiência dos usuários no uso do SEI e suas regras de negócio: 1. Criação e divulgação de conteúdo didático sobre o uso das ferramentas de busca do SEI. 2. Criação e divulgação de conteúdo didático sobre o uso do Editor HTML do SEI, com objetivo de sanar as fraquezas identicadas na pesquisa de satisfação | n/a | 4 | Responsável: Nei Jobson Rodrigo Viegas | Técnica-Especializada | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a | [6 empty] | 50% | [7 empty] | 100% | [9 empty] | 50% - Inicio da ação e publicação do produto 1. 100% - Publicação do produto 2.
n/a | GIIB | IDT68 Pesquisa de Satisfação | n/a | Ações da GIIB que não fazem parte do PDTIC | Ref163 |  | Reforçar a divulgação no TEIA sobre aspectos da LAI e da POSIC. Intensificar as ações de conscientização com divulgação simplificada das principais obrigações dos usuários que estão nas normas de Segurança da Informação, com objetivo de sanar as fraquezas identicadas na pesquisa de satisfação | n/a | 4 | Responsável: Eder Gualberto Leonardo Della Cleber José Lucas Moulin | Técnica-Especializada | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 75% | [5 empty] | 100% |  | 25% Inicio e Atualização ou publicação de um conteúdo didático sobre o tema SIC ou LAI na Wiki e/ou nos canais de comunicação internos. 50% Atualização ou publicação de um conteúdo didático sobre o tema SIC ou LAI na Wiki e/ou nos canais de comunicação internos. 75% Atualização ou publicação de um conteúdo didático sobre o tema SIC ou LAI na Wiki e/ou nos canais de comunicação internos. 100% Atualização ou publicação de um conteúdo didático sobre o tema SIC ou LAI na Wiki e/ou nos canais de comunicação internos.
n/a | GIIB | IDT68 Pesquisa de Satisfação | n/a | Ações da GIIB que não fazem parte do PDTIC | Ref163 |  | Divulgar as facilidades e o Convênio entre Bibliotecas, com objetivo de sanar as fraquezas identicadas na pesquisa de satisfação | n/a | 2 | Responsável: Jose Ivan Maia de Oliveira Filho Carolina Pereira Marinho | Básica-Especializada | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem custo | n/a | n/a |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 75% | [5 empty] | 100% |  | 25% Início e divulgação interna dos serviços da biblioteca. 50% Divulgação interna dos serviços da biblioteca. 75% Divulgação interna dos serviços da biblioteca. 100% Divulgação interna dos serviços da biblioteca. | A ação "Avaliar possíveis melhorias no acervo", será contemplada pela ação do Livreiro.
n/a | GIIB | IDT68 Pesquisa de Satisfação | n/a | Ações da GIIB que não fazem parte do PDTIC | Ref A163 |  | Criar e divulgar material didático sobre o uso do Integra, com objetivo de sanar as fraquezas identicadas na pesquisa de satisfação | n/a | 2 | Responsável: Tatiane Bohnert Milton Bassani | Técnica-Especializada | 1. Sharepoint para Administradores | 1. Udemy | 1. R$ 265,00 | 0 | 3180 | 0 | 0 |  | n/a | n/a |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 75% | [5 empty] | 100% |  | 25% Inicio e Atualização ou publicação de um conteúdo didático sobre o tema Integra e Sharepoint na Wiki e/ou nos canais de comunicação internos. 50% Atualização ou publicação de um conteúdo didático sobre o tema Integra e Sharepoint na Wiki e/ou nos canais de comunicação internos. 75% Atualização ou publicação de um conteúdo didático sobre o tema Integra e Sharepoint ou SEI na Wiki e/ou nos canais de comunicação internos. 100% Atualização ou publicação de um conteúdo didático sobre o tema Integra e Sharepoint ou SEI na Wiki e/ou nos canais de comunicação internos. | Já haviam artigos criados na Wiki, que estão sendo atualizados por causa da nova versão do SharePoint. Novos artigos estão sendo feitos. Após essa etapa, iniciaremos a divulgação.
Contratação | GIIB | IDT069 | n/a | Ações da GIIB que não fazem parte do PDTIC |  |  | Contratatar Serviço de Correspondência Expressa com os Correios | n/a | 2 | Responsável: Leonardo Falcão Jeann Karlo | Básica-Especializada | 1. Como Fiscalizar Contratos de Compras e Serviços na Administração Pública - Melhores Práticas | 1. ENAP | 1.Sem ônus | 0 | 0 | 0 | 74554.87 |  | n/a | 2018-07-31 | 30% |  |  |  | 55% |  |  |  | 70% |  | 90% |  | 100% | [11 empty] | 30% - Concluir a elaboração de artefatos (DoD, ETP, AR, TR, Pesquisa de Mercado); 55% - Análise da PFE sobre a Inexigibilidade (SAF) 70% - Parecer Jurídico e ajustes (PFE) 90% - Análise sobre o Parecer da PFE (SAF) 100% - Contrato assinado (SAF) | Não é PDTIC. Apenas acompanhar de forma centralizada!
Prorrogação | GIIB | IDT098 | n/a | Ações da GIIB que não fazem parte do PDTIC | A129 |  | Realizar estimativa de previsão de gasto e emitir nova RMS para suportar o gasto com Publicação Oficial no DOU (2018) | n/a | 2 | Responsável: Jose Ivan Maia de Oliveira Filho Claudio Dias | Básica-Especializada | 1. Como Fiscalizar Contratos de Compras e Serviços na Administração Pública - Melhores Práticas | 1. ENAP | 1.Sem ônus | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | Publicações no Diário Oficial da União - DOU - PDTI: (A129) TEMA:PUBL-DOU SUBITEM:47 CONTRATADO:IMPRENSA-NACI | n/a | 2018-06-22 |  |  |  |  | 10% |  | 30% |  |  |  | 100% | [13 empty] | 10% - Inicio da ação e solicitação de estimativa de publicações para as áreas; 30% - Consolidar as respostas das estimativas indicadas; 100% - Emitir RMS. | Não é PDTIC. Apenas acompanhar de forma centralizada! | Ação será iniciada em março
Prorrogação | GIIB | IDT095 | n/a | Ações da GIIB que não fazem parte do PDTIC | Ref131 |  | Prorrogar o Contrato GIIB nº 05/2016 (Montreal) de serviço de apoio ao Protocolo/Arquivo/Biblioteca/Portal (Continuação da ação A131 de 2017) | n/a | 3 | Responsável: Ivan Maia Leonardo Falcão Tatiane Martins Da Silva Bohnert | Básica-Especializada | Como Fiscalizar Contratos de Compras e Serviços na Administração Pública - Melhores Práticas | ENAP | Sem ônus | 0 | 0 | 1339855 | 0 | Serviço de apoio especializado em portais, biblioteca protocolo e arquivo - PDTI: (A132) - Prorrogar TEMA:APOIOADM SUBITEM:79 CONTRATADO:MI MONTREAL | n/a | 2018-02-11 |  |  | 100% | [21 empty] | 100% - Termo Aditivo Assinado (SAF) | Não é PDTIC. Apenas acompanhar de forma centralizada! | Ação iniciada em 2017
Prorrogação | GIIB | IDT095 | n/a | Ações da GIIB que não fazem parte do PDTIC | A132 |  | Iniciar o processo de prorrogação do Contrato GIIB nº 05/2016 (Montreal) de serviço de apoio ao Protocolo/Arquivo/Biblioteca/Portal | n/a | 3 | Responsável: Ivan Maia Leonardo Falcão Tatiane Martins Da Silva Bohnert | Básica-Especializada | Como Fiscalizar Contratos de Compras e Serviços na Administração Pública - Melhores Práticas | ENAP | Sem ônus | 0 | 0 | 0 | 0 | Será necessário recurso orçamentário de 2019 | n/a | n/a Contratação será finalizada em 2019 | [14 empty] | 30% |  | 40% |  | 70% |  |  |  | 100% |  | 30% - Verificado interesse da contratada na prorrogação (SGI) 40% - Informe assinado e pesquisa de mercado realizada (SGI) 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 100% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) | Não é PDTIC. Apenas acompanhar de forma centralizada! | Ação será iniciada em agosto, para conclusão em fevereiro de 2019
Prorrogação | GIIB | IDT096 | n/a | Ações da GIIB que não fazem parte do PDTIC | A138 |  | Realizar estimativa de previsão de gasto para o Contrato Nacional de Serviço de Correspondências e Malote com os Correios | n/a | 2 | Responsável: Leonardo Falcão Jeann Karlo | Básica-Especializada | 1. Como Fiscalizar Contratos de Compras e Serviços na Administração Pública - Melhores Práticas | 1. ENAP | 1.Sem ônus | 0 | 0 | 1691164 | 0 | Serviços Postais - PDTI: (A138) - Prorrogar TEMA:CORREIOS SUBITEM:47 CONTRATADO:ECT- Correios | n/a | A ação se refere a realizar estimativa de gasto. O contrato de 2017 será recindido. O novo contrato previsto para ser assinado em 2017, 2017 já abrange 2018. (Vide DOU) | [8 empty] | 30% |  | 40% |  | 70% |  |  |  | 90% |  | 100% | [5 empty] | 30% - Verificado interesse da contratada na prorrogação (SGI) 40% - Informe assinado e pesquisa de mercado realizada (SGI) 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF) | Não é PDTIC. Apenas acompanhar de forma centralizada! | Ação será iniciada em maio
Prorrogação | GIIB | IDT097 | n/a | Ações da GIIB que não fazem parte do PDTIC | A148 |  | Prorrogar/contratar Livreiro | n/a | 2 | Responsável: Carolina Pereira Marinho Jose Ivan Maia de Oliveira Filho | Básica-Especializada | Como Fiscalizar Contratos de Compras e Serviços na Administração Pública - Melhores Práticas | ENAP | Sem ônus | 30000 | 0 | 0 | 0 | Contratação de livreiro - PDTI: (A148) TEMA:ACEINFOR SUBITEM:18 CONTRATADO:Novo Contrato | n/a | Processo de contratação em andmaneto em 2017, porém pode ser que só seja assinado em 2018. | [12 empty] | 30% |  | 40% |  | 70% |  | 90% |  |  |  | 100% |  | 30% - Verificado interesse da contratada na prorrogação (SGI) 40% - Informe assinado e pesquisa de mercado realizada (SGI) 70% - Minuta de termo aditivo elaborada (AFCA) 90% - Parecer Jurídico e ajustes realizados (PFE) 100% - Termo aditivo assinado (SAF) | Não é PDTIC. Apenas acompanhar de forma centralizada! | Ação será iniciada em julho
[15 empty] | 25000 | 0 | 0 | 0 | Licença de Software (Adobe CreativeCloud) TEMA:SISTEMTI SUBITEM:93 CONTRATADO:Novo Contrato | Estão sendo adquirido este ano. Processo 53500.059581/2017-78, Requisitante é a APC.
[15 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | Sistema informatizado e integrado de aquisições e contratos TEMA:SISTEMTI SUBITEM:92 CONTRATADO:Novo Contrato | Nunca esteve no nosso planejamento.
[15 empty] | 204473 | 0 | 0 | 0 | Desenvolvimento de Sistema para Suporte ao Modelo de Gestão de Pessoas por Competências TEMA:SISTEMTI SUBITEM:92 CONTRATADO:Novo Contrato PROJETO:PG6-COMPET | Incluído pela SAF ano passado. Não previsto no PDTIC 2018
[15 empty] | 665000 | 0 | 0 | 0 | Melhorias e evoluções no Sistema Orçamento com base no Projeto “Orçamento Estratégico” TEMA:SISTEMTI SUBITEM:92 CONTRATADO:CAST INFORMAT
[15 empty] | 9144 | 0 | 0 | 0 | Diárias
[15 empty] | 10080 | 0 | 0 | 0 | Passagens
[15 empty] | 22736359.2 |  | 19101313 |  | 41837672.2 | Total previsto na LOA 2018
[16 empty] | 19239680.2 |  | 22697305.87 | 41936986.07 | Total validado
Note on R4: Ana Sivieri: Valor da prorrogação transferido para contratação.
Note on T13: Nei: Valor orçamentário deverá ser previsto no contrato da RADIX, mas ainda não houve formalização da elaboração dos dashboards pela PRPE. Comentário do dia 19/10: PRPE foi cobrada várias vezes por e-mail para formalizar as necessidades de desenvolvimento dos Dashboards dos Indicadores Estratégicos para atender a Etapa III, ainda sem resposta. De qualquer forma, este valor de R$ 1.380.000,00 deve ser zerado, pois ele foi previsto muito no início do projeto e para o caso de decidir desenvolver sistema próprio e amplo, mas a estratégia da SGI percorreu por outro caminho (DICI e outras soluções). Dessa forma, a formalização pendente acima indicado, caso ocorra, deve ser avaliada pela GIDS sobre as opções para seu atendimento e, caso seja por meio de fábrica, incluir o valor necessário em tal contratação específica (já existente ou nova).
Note on P23: Ana Sivieri: O orçamento prevê: Equipamentos (1.200.000) Aquisição de Monitores (25.000) - não vai adquirir Estabilizadores (3.000) - não vai adquirir Impressoras portáteis (3.300) - Kit ergonômico p note (1.200) - não vai adquirir ________________ 32.500 + 1.200.000 = 1.232.500,00
Note on S27: Ana Sivieri: O valor ref. à prorrogação foi transferido para contratação do serviço.
Note on V28: Windows User: validade da ata de registro de preços
Note on S42: Ana Sivieri: Valor da prorrogação transferido para contratação.
Note on AW51: Nei Jobson da Costa Carneiro: Temos como executar o máximo possível do processo, sendo que é necessário a indicação do Integrante Técnico da GIMR (Rogério) e precisaremos do apoio da Vanessa para revisão dos documentos.
Note on V60: Ana Sivieri: Data de acordo com o contrato em vigor que não pode ser prorrogado.
Note on Q93: Nei Jobson da Costa Carneiro: Pelo que percebi, este valor é exclusivo da estimativa das capacitações sugeridas.
Note on C98: Nei Jobson da Costa Carneiro: Esta contratação em separado é subsequente à mesma necessidade anterior. Por confusão no processo com os Correios, que não tinha um serviço de correspondência expressa claramento excluivo para Correspondências, teve que ser retirado do Contrato Nacional de Correspondências e Malote. Somente em novembro que retomaremos o assunto, pois os Correios formatou um serviço novo claramente e exclusivo para Correspondências Expressas.
Note on S98: Nei Jobson da Costa Carneiro: Valor corrigido, conforme levantamento e Disponibilidade Orçamentária indicada no Projeto Básico SEI nº 1648981
Note on AU98: Nei Jobson da Costa Carneiro: Atenção: É caso de inexigibilidade. Assim, não tem Edital.

## Dinâmicas
Rótulos de Linha | Contagem de Ações | Rótulos de Linha | Contagem de Ações | Rótulos de Linha | Contagem de Ações | Rótulos de Linha | Soma de Plano Orçamentário - Investimento previsto na LOA (Ajustado) | Soma de Plano Orçamentário - Custeio previsto na LOA (Ajustado)
Implementar Acolher e Tratar Demandas dos Consumidores | 1 | Contratação | 26 | GIDS | 21 | Operacional | 10743980.2 | 14681423 | 25425403.2
Implementar Gerir Controles Internos e Riscos | 1 | Prorrogação | 20 | Contratação | 5 | Estratégico | 2800000 | 5863000 | 8663000
Implementar Gerir Finanças e Arrecadação | 3 | Total Geral | 46 | n/a | 13 | CITI | 5627000 | 378328 | 6005328
Implementar Gerir Informação e Conhecimento | 4 |  |  | Prorrogação | 3 | n/a | 68700 | 1774554.87 | 1843254.87
Implementar Gerir Recursos a prestação | 3 |  |  | GIIB | 23 | Total Geral | 19239680.2 | 22697305.87 | 41936986.07
Implementar Gerir Serviços de TI | 4 |  |  | Contratação | 4
Implementar Realizar Fiscalização Regulatória | 1 |  |  | n/a | 12
Promover ações visando atender a EGD 2016/2019 | 6 |  |  | Prorrogação | 7
Prover infraestrutura adequada de TIC para a Agência | 42 |  |  | GIMR | 38
Prover serviços e sistemas de qualidade | 22 |  |  | Contratação | 17
Total Geral | 87 |  |  | n/a | 11
|  |  |  | Prorrogação | 10
|  |  |  | Total Geral | 82